**О подготовке к проведению ремонта дорог**

**Новоуральского городского округа в 2024 году**

1. **Общая информация.**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на 01.01.2024 составляет 179,8 км.

Дорожная деятельность на территории городского округа осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Новоуральском городском округе» на 2020-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 10.01.2020 № 18-а.

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования в бюджете Новоуральского городского округа в 2024 году предусмотрено 163,6 млн.руб.

В период с 15 апреля по 31 мая запланирована ежегодная комплексная проверка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения по результатам которой будут уточнены адреса, объемы и виды работ.

1. **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и тротуаров.**
2. **МКУ УКС** в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» запланировало работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина на участке от ул. Гагарина до Уральская, включая транспортный мост на пересечении ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Заречная (I этап): участок от ул. Уральская до ул. Стахановская, протяженностью 12 тыс.кв.м. на сумму 44,8 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 39,7 млн.руб. Учреждением проведены аукционные процедуры, муниципальный контракт в стадии заключения, планируемый срок выполнения работ до 30.09.2024.
3. **МКУ «ДКС»** в рамках муниципального задания запланировало ремонт дорог общего пользования местного значения общей площадью 56,0 тыс.кв.м. на сумму 118,8 млн.руб., в том числе:
4. ремонт дороги на площади 25-летия города и ул. Победы до ул. Комсомольская с заменой бортовых камней и устройством автомобильных стоянок 16,0 тыс.кв.м. на сумму 87,3 млн.руб.;
5. ремонт дороги по проезду Стройиндустрии 12,0 тыс.кв.м. на сумму 10,6 млн.руб.;
6. участковый ремонт в объеме 18,0 тыс.кв.м. на сумму 16,7 млн.руб.;
7. ремонт дорог асфальтогранулятом 10,0 тыс.кв.м. на сумму 4,2 млн.руб.

Работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования учреждение планирует выполнять асфальтобетонной смесью собственного производства. Производительность установки – 95 т/ч. Планируемый ввод ее в эксплуатацию запланирован в мае текущего года.

В текущем году МКУ «ДКС» приступило к ямочному ремонту автомобильных дорог. Запланировано отремонтировать 2,8 тыс.кв.м. на сумму 7,5 млн.руб. (на отчетную дату выполнено 58 кв.м.).

Кроме того, планируется ремонт по ул. Дзержинского парковочного кармана на автомобильной дороге (570 кв.м.) и тротуара (105 кв.м.) на общую сумму 2,3 млн.руб.

Запланированы работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования площадью 14,7 тыс.кв.м. на сумму 9,8 млн.руб., в том числе к образовательным учреждениям, а также по ремонту 500 и установке 150 дорожных знаков на сумму 3,1 млн.руб.

Сроки выполнения работ по указанным выше мероприятиям запланированы с 15 мая по 30 октября 2024 года, но они могут быть уточнены в связи с погодными условиями, дополнительными работами после вскрытия асфальтового покрытия дорог и т.д.

1. **МКУ «УГХ» НГО** запланировало:
2. ремонт тротуаров, расположенных вблизи образовательных учреждений в целях повышения безопасности дорожного движения по маршрутам «дом-школа-дом», общей площадью 4,6 тыс.кв.м. на сумму 12,3 млн.руб., в том числе:

* по ул. Победы на участке ул. Автозаводская-Комсомольская, который расположен по пути следования к МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «Гимназия № 47» и МАОУ «СОШ № 54» (3,1 тыс.кв.м.);
* в районе МБУ ДО «Детская художественная школа» НГО по ул. Чурина на участке от дома № 1 до дома № 5 в районе МАОУ «СОШ Лицей № 58» (1,5 тыс.кв.м.).

Учреждением для реализации мероприятий заключен муниципальный контракт с ООО «Новоуральский асфальтобетонный завод» (срок выполнения 25.08.2024);

1. ремонт двух светофорных объектов на перекрестке улиц Корнилова – Тегенцева и улиц Первомайская – 12 проезд на сумму 13,3 млн.руб.

По мероприятию ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц Корнилова — Тегенцева учреждением проведен аукцион, муниципальный контракт в стадии заключения (планируемый срок выполнения работ 31.07.2024).

По мероприятию ремонт светофорного объекта на перекрестках улиц Первомайская - 12 проезд и Заречная — 12 проезд МКУ «УГХ» НГО запланирован аукцион в апреле 2024 года (планируемый срок выполнения работ 01.10.2024).

1. ремонт 3 пешеходных мостов (от ул. Новая к дворцу спорта «Дельфин», ул. Дзержинского 17, ул. Свердлова 1) на сумму 1,2 млн.руб. Учреждением запланированы аукционные процедуры до 03.06.2024, в связи с дополнительным противопаводковым осмотром;
2. замену участка водопропускной трубы в МКР 22Б от ул. Ленина до автомобильной дороги № 308 на сумму 3,2 млн.руб. Аукционные процедуры запланированы в мае 2024 года.

Кроме того, сформирован Перечень планируемых к ремонту дворовых проездов на 2024 год, исходя из приоритета. В него вошли 5 дворовых проездов: 1 дворовая территория запланирована к ремонту на условиях софинансирования собственниками МКД, а 4, где на доме установлены мемориальные доски и предусмотрено софинансирование депутатами Думы Новоуральского городского округа. Общая стоимость работ составила 17,8 млн.руб. В бюджете Новоуральского городского округа на данные работы предусмотрено 8 млн.руб. При положительном рассмотрении вопроса о выделении дополнительного финансирования, Перечень будет передан на рассмотрение постоянной комиссии Думы Новоуральского городского округа по муниципальной собственности и ЖКХ. Заказчиком работ выступит МКУ «УГХ» НГО.

Председатель КЖКХ НГО А.А. Угоденко