**Отчет Главы Новоуральского городского округа о результатах его деятельности, деятельности Администрации НГО за 2023 год**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО**

**ПЛАНИРОВАНИЯ**

«Стратегия социально-экономического развития Новоуральского городского округа до 2035 года» (далее — Стратегия) утверждена Думой НГО 15.12.2021 года. Разработан План мероприятий по реализации Стратегии по 5-ти стратегическим направлениям, согласован с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Ресурсное обеспечение Плана мероприятий по реализации Стратегии предусмотрено в рамках муниципальных программ, действующих на территории Новоуральского городского округа, государственных программ Свердловской области, внебюджетных источников финансирования.

**Показатели Стратегии и их целевые значения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Факт 2020** | **Факт 2021** | **Факт 2022** | **Ожидаемое исполнение 2023** |
|
| 1. | Численность населения, на 1 января текущего года | тыс.чел. | 82,2 | 81,4 | 80,5 | 80,05 |
| 2. | Естественный прирост (убыль) населения | тыс.чел. | -0,8 | -1,0 | -0,6 | -0,8 |
| 3. | Сальдо миграции (превышение прибывших на территорию НГО над убывшими) | тыс.чел. | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
| 4. | Численность МСП на 10 тыс. населения | ед. | 319 | 303 | 345 | 353 |
| 5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения | тыс.руб. | 628,0 | 631,0 | 769,0 | 967,0 |
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млрд. руб. | 3,7 | 3,3 | 8,2 | 10,4 |
| 7. | Средняя номинальная заработная плата | тыс. руб. | 47,8 | 48,5 | 56,7 | 62,5 |
| 8. | Индекс качества городской среды | баллов | 195 | 201 | 207 | 213 |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 38,0 | 37,0 | 35,7 | 35,2 |
| 10. | Доля сетей теплоснабжения (тепловые и паровые сети), нуждающихся в замене | % | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 16,8 |

Положительные тенденции развития Новоуральского городского округа в 2023 году отмечены по следующим показателям:

* сохранилась тенденция, когда количество граждан, прибывших на территорию округа, превышает количество выбывших. Миграционный прирост по итогам 2023 года прогнозируется в пределах 350 человек;
* численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения возросла на 8 ед. На начало 2024 года зарегистрировано 2 824 СМСП, из них 917 – малые предприятия, 1 907 – индивидуальные предприниматели. Численность самозанятых на территории городского округа возросла в 5 раз (с 998 в 2021 году до 5 052 в 2024 году);
* объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, по оценке, составит 967 тыс.руб. на душу населения (77,4 млрд. руб.);
* прирост объема инвестиций прогнозируется на 26,8% по отношению к 2022 году (10,4 млрд.руб.);
* ожидаемый рост средней номинальной заработной платы за 2023 год составит 10,2% к уровню 2022 года;
* создано 640 рабочих мест, из них 277 в промышленном секторе экономики;
* налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 17,6%;
* на 22% по сравнению с 2021 годом увеличился бюджет на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей национальных проектов;
* уровень зарегистрированной безработицы снизился и составил 0,64% (273 зарегистрированных безработных).

Негативные тенденции социально-экономического развития округа по итогам 2023 года:

* за счет естественной убыли (800 человек) численность населения сократится, по оценке, на 450 человек.

В 2023 году начата работа по актуализации «Стратегии социально-экономического развития Новоуральского городского округа до 2035 года». Актуализировать документ планируется с учетом мнения жителей по формированию «образа будущего» с привлечением экспертной поддержки.

Кроме того, в основу работы по актуализации Стратегии будут положены Концепции перспективного развития по основным сферам жизнеобеспечения. В настоящее время Перечень концепций насчитывает 15 документов, из которых 8 утверждены, 2 концепции находятся в процессе обсуждения, по 3-м документам подготовлены проекты.

**БЮДЖЕТ**

Достижение целей и задач Стратегии является ключевой задачей бюджетной политики.

Исполнение бюджета по доходам за 2023 год составило 5 млрд. 430 млн.руб., налоговые и неналоговые доходы при этом составили 1 млрд. 778 млн.руб., или 102,4% от утвержденного годового прогноза. По отношению к 2022 году в сопоставимых условиях рост данных поступлений составил 19,1%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | исполнено **за 2022**, млн.руб. | план  **на 2023**, млн.руб. | исполнено **за 2023**, млн.руб. | % исполнения 2023 | % исполнения 2023 к 2022 |
| Общий объем доходов | 4 981,2 | 5 300,4 | 5 429,8 | 102,4 | 109,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 1 511,4 | 1 647,7 | 1 778,1 | 107,9 | 117,6 |
| налоговые доходы | 1 373,4 | 1 519,5 | 1 634,9 | 107,6 | 119,0 |
| неналоговые доходы | 138,0 | 128,2 | 143,2 | 111,7 | 103,8 |
| Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней | 3 433,7 | 3 535,7 | 3 534,6 | 100,0 | 102,9 |
| Иные доходы | 36,1 | 117,0 | 117,0 | 100,0 | 324,1 |

Исполнение расходной части – 92,2% к годовому плану, или 5 млрд. 214,6 млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнено  **за 2022 год**, млн.руб. | План  **на 2023 год**, млн.руб. | Исполнено  **за 2023 год**, млн.руб. | % исполнения 2023 года | % исполнения 2023 к 2022 |
| 4 831,4 | 5 653,9 | 5 214,6 | 92,2% | 107,9% |

Остатки средств 2023 года в объеме более 405 млн. рублей в 2024 году планируется направить на исполнение принятых в 2023 году обязательств (благоустройство Аллеи Трудовой Славы, строительство жилых домов в д.Починок, включая разработку ПСД и рабочей документации, обеспечение жилищных прав жителей Новоуральского ГО).

Бюджет в 2023 году исполнялся на основе принципов программно-целевого управления, профинансировано 13 муниципальных программ на общую сумму 4 млрд. 926 млн. рублей (94,5% в общей сумме расходов бюджета).

Бюджет Новоуральского городского округа на 2024 год составляет 6 млрд. 115 млн.руб. Рост по сравнению с 2023 годом составляет 112,6% (+ 685 млн.руб.). Такой рост обусловлен системной работой Администрации и Думы Новоуральского городского округа по привлечению дополнительных источников финансирования.

При формировании бюджета на 2024 год для увеличения объема финансовой помощи в Минфин Свердловской области подготовлен пакет документов, обосновывающий увеличение расходов. В итоге 443 млн.руб. дополнительно учтено в оценке расходных полномочий на 2024 год, 280,6 млн.руб. - на 2025 год, 200 млн.руб. - на 2026 год, что позволит в 2025 году начать работы по реконструкции Центрального стадиона.

С 2022 года муниципалитет активно участвует в государственных программах Свердловской области. Если в 2022 году бюджет пополнился за счет финансирования из областного бюджета на 141,0 млн.руб., то в 2023 году с профильными министерствами Свердловской области заключены соглашения о предоставлении и использовании 19 субсидий на условиях софинансирования с местным бюджетом на общую сумму 170,7 млн.руб. (на 7 субсидий больше, чем в 2022 году). В течение 2024 года планируется подать заявки на софинансирование по 29 субсидиям с привлечением средств областного бюджета в 2025-2027 годах на общую сумму 605,6 млн.руб.

Для дальнейшей работы по формированию заявок на участие госпрограммах в 2023 году разработано 10 проектно-сметных документаций на сумму 7,0 млн.руб., для сравнения в 2022 году – 6 ПСД. В 2024 году запланирована разработка 9 ПСД на общую сумму 36,7 млн.руб., из них внебюджетные средства – 20 млн.руб.

Существенным источником дополнительных средств местного бюджета являются средства, выделяемые с 2013 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области. В 2022-2023 годах финансирование выделено в размере 300 млн.руб. ежегодно, в 2024 году объем финансирования увеличен до 400 млн.руб., которые будут направлены на поддержку материально-технической базы дорожного хозяйства, повышение энергоэффективности инженерной инфраструктуры, благоустройство общественных и дворовых территорий.

Как и в предшествующие годы, существенная часть расходов бюджета – это расходы социального характера: образование, физическая культура и спорт, культура и социальная политика, которые в общих расходах бюджета составляют 77%, или 4 млрд. 31 млн.руб. Социальная направленность бюджета сохранится и на плановый период.

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РАДИУС ДОВЕРИЯ,**

**ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ**

Обеспечение достижения национальных целей развития, определенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», является одним из наиболее важных приоритетных направлений деятельности всех уровней власти.

Национальные цели развития и национальные проекты, направленные на их достижение, сфокусированы на повышение уровня и качества жизни граждан, создание возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

В 2023 году в Новоуральском городском округе продолжена реализация мероприятий, направленных на достижение целей 10-ти национальных проектов из 14. Объем финансирования на их реализацию составил 768 млн.руб. за счет всех источников финансирования, из них 63 млн.руб. в рамках Соглашений с федеральными и областными министерствами (2022 год – 750 млн.руб., 2021 год – 630 млн.руб.).

Реализация поручений Президента РФ, направленных на обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей, обеспечила стопроцентную доступность дошкольного образования на территории Новоуральского городского округа для детей в возрасте от 0 до 7 лет, позволила перейти на односменный режим обучения.

Более 400 детей по 11-ти образовательным программам обучается на площадке детского технопарка «Кванториум», созданного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» в школе д.Починок функционирует Центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданный для расширения возможностей школьников, проживающих в сельской местности, в освоении учебных предметов и программ цифрового и гуманитарного профилей.

Участие МАУ ДО «ЦДК» в конкурсах на предоставление грантов из федерального бюджета (федеральный проект «Современная школа») позволило направить дополнительные средства (7 млн.руб. за 2022-2023 годы) на развитие материально базы учреждения: оборудовано современной техникой тренинговый зал, создать комфортные условия для клиентов в зоне ожидания, оборудовать современной техникой рабочие места специалистов.

Новоуральский технологический колледж стал площадкой проекта «Билет в будущее» (профориентационные мероприятия для учащихся школ), получил финансирование на создание мастерских по направлениям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело», «Плотницкое дело» на общую сумму 30 млн.руб., из них 25,9 млн.руб. – средства областного бюджета, спонсорская помощь оказана АО «ТВЭЛ» на сумму 3,3 млн.руб. на ремонтные работы и закупку оборудования.

Ежегодно на поддержание материально-технической базы объектов образования направляются средства регионального и местного бюджетов, за период 2021-2023 годов направлено порядка 190 млн.руб.

Для реализации проекта «Уральская инженерная школа» привлечены средства регионального бюджета в сумме 2,5 млн.руб. для модернизации кабинета химии в школе № 40, на перспективу планируется создание условий для профориентационной работы в Гимназии (кабинет физики), Гимназии № 41 (кабинет физики), школе № 45 (кабинет биологии).

Особое внимание уделяется ремонту стадионов образовательных организаций. Выполнен ремонт стадиона ДЮСШ-2, стадиона Лицея № 58, стадиона загородного оздоровительного лагеря «Самоцветы», а также спортивных площадок Лицея № 56.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для развития жилищного строительства предоставлено 168 земельных участков льготным категориям граждан - многодетным семьям, военнослужащим, инвалидам для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки расположены на территории сельских населенных пунктов: с.Тарасково (74 участка), д.Починок (94 участка).

Заключен договор комплексного развития незастроенной территории в МКР-22Б сроком до 2037 года (застройщик ООО «Инвестжилстрой»), в рамках которого. предусмотрено строительство 76-ти индивидуальных жилых домов в 3 этапа.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в декабре 2023 года закуплено 6 квартир (4 - в д.Починок и 2 – в городе) на сумму 8 млн.рублей. Кроме того, для предоставления медицинским работникам в 2023 году закуплено 3 квартиры в МКР-15 на сумму 6 млн. рублей.

В период 2021-2023 годов предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 24-м молодым семьям на общую сумму 25,3 млн.руб., из них средства, привлеченные из областного бюджета составляют 6,1 млн.руб. (2023 – 11 семей, 2022 – 8 семей, 2021 год – 5 семей).

В 2023 году выполнены работы по благоустройству Аллеи Молодежи (2 этап), начато благоустройство Аллеи Трудовой Славы, разработана ПСД для благоустройства Старого Нового парка.

Новоуральский городской округ 3-й год подряд занимает ведущие позиции по уровню качества городской среды, оцениваемому по присвоенному территории значению индекса качества городской среды (ИКГС), в группе городов Свердловской области с населением 50-100 тыс. человек. За 2022 год ИКГС составляет 207 баллов (3 место).

Основной проблемой Новоуральскаго ГО является ухудшение демографических показателей. Ежегодно фиксируется убыль населения.

Благодаря нацпроекту «Демография» появились возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Ежегодно закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. Выполнено строительство дворовой спортивной площадки по ул.Чурина, 12, ремонты дворовых спортплощадок по ул.Дудина, 4 и Комсомольская, 7 на общую сумму 4,0 млн.руб. Спортивная площадка по адресу ул.Победы, 30а в 2023 году оснащена уличными тренажерами.

С целью популяризации занятий спортом среди населения с привлечением средств АО «ТВЭЛ» реализуются такие проекты, как «Территория спортивных достижений», организация и проведение отраслевого турнира по хоккею. В 2023 году средства в сумме 5,0 млн.руб. направлены на ремонт хоккейного корта по ул.Мичурина, 4.

Разработана и реализуется программа «Новоуральское долголетие», основной целью которой является создание условий для активного долголетия и качественной жизни граждан пожилого возраста. Сформированы физкультурно-оздоровительные группы для граждан старшего поколения по различным направлениям: аэробика, фитнес, скандинавская ходьба, плавание и др. Предоставляются услуги в сфере образования и культуры («Компьютерная грамотность», интеллектуальный клуб «Скрепка», «Школа цифровой и финансовой грамотности» и др.). На реализацию мероприятий программы в 2022-2023 году направлено 77,5 млн.руб., в том числе 65,3 млн.руб. из местного бюджета. В 2023 году участниками программы стали более 13,8 тысяч новоуральсцев старшего поколения и инвалидов.

С целью поддержки молодёжных проектов и инициатив реализуется проект «Банк молодежных инициатив». В 2022 году поддержку получили 6 проектов, общее количество участников реализованных проектов составляет более 4 тыс. человек. В 2023 году поддержано 10 молодежный проектов (общее количество участников 6,4 тыс. чел.).

В Новоуральском ГО созданы и активно ведут деятельность по различным направлениям 25 постоянных волонтерских отрядов (волонтеры – медики, экологические отряды, инклюзивные волонтеры).

Целью нацпроекта «Культура» является увеличение граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий.

В 2022 году выполнены работы по созданию Модельной библиотеки, за счет средств местного бюджета в сумме 4,0 млн.руб. выполнен ремонт помещений для размещения библиотеки, за счет средств областного бюджета в сумме 3,0 млн.руб. обеспечено оснащение библиотеки. В 2023 году приобретено оборудование для Детской художественной школы на сумму 2,3 млн.руб., выполнена разработка ПСД на ремонт клуба «Юбилейный» в с.Тарасково. На поддержку творческой деятельности и материальной базы учреждений культуры, начиная с 2020 года направлено 45 млн.руб.

При поддержке АО «ТВЭЛ» реализуются культурно-просветительские проекты, такие как «Новоуральские фанфары», виртуальные экскурсии «Время первых», книжная ярмарка «Изотом», проекты программы «Радиус доверия». Всего на поддержку творческих проектов направлено 28 млн.руб.

Вклад в достижение целей нацпроекта «Здравоохранение» - это:

- 61 единица оборудования, поступившего в лечебные учреждения (ИВЛ, УЗИ, маммограф и др.)

- приобретение 7-ми единиц автотранспорта (автомобили скорой помощи, неотложной медицинской помощи)

- ремонт 10-ти зданий учреждений здравоохранения;

- выплаты подъемных вновь прибывшим медицинским работникам (17 выплат на сумму 13,5 млн.руб.);

- льготная ипотека ООО «Инвестжилстрой» для медицинских работников (ставка 8,5% и первоначальный взнос 20%);

- установление льготной ставки земельного налога для учреждений здравоохранения (выпадающие доходы бюджета оцениваются в 4,5 млн.руб.).

- открытие паллиативного отделения и Центра амбулаторной онкологической помощи, где будет оказываться первичная специализированная медпомощь.

В 2023 году впервые реализован проект «Ярмарка здоровья», участниками которого стали 26 организаций, количество посетителей более 3,2 тыс. человек. На 40 площадках была организована работа по вакцинации, диспансеризации и профосмотрам, приему узкими специалистами и сдаче норм ГТО. Проект «Ярмарка здоровья» признан победителем в Областном конкурсе программ общественного здоровья и высоко оценен горожанами. В 2024 году планируется проведение «Ярмарки здоровья» в рамках Форума «Территория здоровья». На участие заявились более 50 площадок, ожидается порядка 4 тыс. посетителей.

По нацпроекту «Экология» поручения Президента РФ затрагивают вопросы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и реализации мероприятий по ликвидации вреда окружающей среде. На территории Новоуральского ГО цели нацпроекта достигаются за счет реализации мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (за 2021-2023 годы направлены средства местного бюджета в сумме 5,7 млн.руб.), содержанию лесов (9,2 млн.руб.), озеленению (7,8 млн.руб.), очистке береговой зоны.

В 2021-2022 годах приобретены контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов на сумму 2,0 млн.руб., реализуются мероприятия по созданию контейнерных площадок. За 2021-2023 годы на создание контейнерных площадок на территории НГО направлены средства в сумме 5,0 млн.руб., в 2023 году за счет средств областного (1,4 млн.руб.) и местного бюджетов (2,2 млн.руб.) создано 10 площадок для сбора ТКО (9 - с.Тарасково, 1- город).

В рамках Программы Главы предусмотрена реализация проекта в сфере экологии – зарыбление Верх-нейвинского водохранилища. В 2022 году за счет средств АО «УЭХК» выполнены научно-исследовательских работ по определению состояния водных ресурсов и выделен 1 млн.руб. на закупку биорсурсов для выпуска в 2023 году, которое состоялось в 3 этапа. Выпущено 3 тысячи мальков сазана, 24 тысячи мальков - белого амура. Проведение мероприятия по оздоровлению Верх-Нейвинского водохранилища запланировано на системной основе, на покупку рыб в 2024 году предприятия МУП «Водоканал» и АО «УЭХК» предусмотрены средства на сумму 1,5 млн.руб.

С целью обеспечения округа качественными и безопасными автомобильными дорогами в период 2021-2023 годов выполнен ремонт дорог объемом 163 тыс.кв.метров, тротуаров – 12,2 тыс.кв.м, дворовых территорий и подъездов к ним – 8,6 тыс.кв.м, выполнено устройство 205 дополнительных парковочных мест.

В частности, в 2022-2023 годах выполнен ремонт участка дороги по ул.Ленина от Уральской до Свердлова протяженностью 2 км. Для обеспечения комплексного содержания городских территорий приобретено 19 единиц дорожной техники.

В 2023 году выполнен комплекс работ по капитальному ремонту автодорожного путепровода на 440 км пути участка Гороблагодатская-Свердловск Свердловской железной дороги, общая стоимость работ составила 132,5 млн.руб.

Для улучшения качества организовано транспортное обслуживание по регулируемым тарифам по 6 пригородным маршрутам, с 1 мая 2024 года будут переведены на регулируемый тариф 7 городских автобусных маршрутов. Организована система отслеживания автобусов в онлайн-режиме с помощью приложения «Яндекс.карты».

Для обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения несчастных случаев на автодорогах выполняются работы по устройству светильников, обеспечивающих освещение улично-дорожной сети города и сельских населенных пунктов в темное время суток (количество светильников – 5,1 тыс.).

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выполнен ремонт помещений для размещения Креативного кластера на базе бывшего детского сада по адресу ул.Ленина, 100. На площадях разместится объединение самозанятых и предпринимателей креативных индустрий (певцы, поэты, художники), будет создана площадка для проведения мастерклассов и выставок.

На базе Фонда «НЦРП» открыто Агентство инициативного развития, целью которого является развитие пространства (социального, образовательного, культурного, инфраструктурного, предпринимательского) через поддержку, продвижение и развитие инициатив граждан и сообществ.

По нацпроекту «Цифровая экономика» «Лицей №58» выиграл грант на развитие дополнительного образования на базе школы для углубленного изучения математики и информатики, произведено подключение школ к сети «Интернет», внедряются информационные платформы «Активный гражданин», «Центр управления муниципалитетом».

По нацпроекту «Туризм» в 2023 году ООО «Синтезактив» получено финансирование из областного бюджета на создание пляжа у санатория «Зеленый мыс».

В 2024 году на реализацию мероприятий национальных проектов планируется направить 714 млн.руб., из них 27 млн.руб. в рамках Соглашений.

С 2023 года на территории Новоуральского городского округа реализуется Народная программа городских изменений «Радиус доверия». В 2023 году реализовано 22 локальные инициативы граждан и 2 общегородские инициативы: выполнено благоустройство Аллеи Молодежи, разработана проектная документация на благоустройство Старого Нового парка.

На реализацию проектов направлено 85,6 млн.руб., из них средства АО «ТВЭЛ» - 47,7 млн.руб., что составляет 55,7% от общей суммы финансирования. Средства инициаторов составили без малого 6 млн.руб., количество участников инициатив - 29,3 тыс.чел.

В 2024 году сформирована заявка на софинансирование программы, в которую вошли 29 локальных и 2 общегородские инициативы на общую сумму 147,8 млн.руб. Из них привлеченные средства АО «ТВЭЛ» составляют 79,3 млн.руб., средства инициаторов проектов – 22,6 млн.руб. Ожидаемое количество участников инициатив – 65,7 тыс.чел.

В рамках реализации общегородских инициатив планируется благоустройство Старого Нового парка, сквера Революции в Привокзальном районе, городского пляжа. Для устройства детской площадки в Южном районе предусмотрена разработка проектной документации.

Впервые в 2023 году направлена заявка на участие проекта инициативного бюджетирования «Устройство детской игровой площадки, универсальной спортивной и площадки «Воркаут» в МКР 24» в госпрограмме Свердловской области. Решение об отборе проекта ожидается в феврале 2024 года. Общая стоимость проекта составляет 4,0 млн. руб., средства областного бюджета - 1,5 млн.руб., местного бюджета – 1,8 млн.руб., средства организаций (11 ед.) – 0,5 млн.руб., средства жителей (48 чел.) - 250,0 тыс.руб. Прямыми благополучателями проекта являются более 3 тыс. жителей МКР 24 и Южного района.

**ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

В 2023 году промышленными предприятиями городского округа продолжена работа по перестраиванию логистических цепочек и кооперационных связей, адаптации ассортимента выпускаемой продукции под новые запросы.

Объем промышленного производства на территории Новоуральского ГО за 2023 год прогнозируется в размере 77,4 млрд.руб., что составляет 125% по отношению к 2022 году. Рост промышленного производства обеспечен стабильным развитием одним из основных предприятий мирового атомного кластера - АО «УЭХК», экономическим ростом предприятий, относящихся к высокотехнологичному сектору, таких как НПО «Центротех», ООО «Экоальянс».

Предприятия Новоуральского городского округа являются участниками 2-х кластеров — промышленного и фармацевтического. Ассоциация «Уральский промышленный кластер» включена в реестр промышленных кластеров Министерства промышленности РФ, что в перспективе позволит предприятиям-участникам кластера претендовать на господдержку в виде субсидирования из федерального бюджета на возмещение до 50% понесенных затрат при реализации совместных проектов.

Уральский фармацевтический кластер на базе холдинга «Юнона» на территории Новоуральского городского округа представляет ООО «Завод «Медсинтез» - биотехнологическая компания полного цикла, способная как производить, так и разрабатывать лекарственные препараты.

Взаимодействие с предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории городского округа, ведется на постоянной основе. В 2023 году подписано 6 соглашений о сотрудничестве. Рассмотрены обращения предприятий, по результатам которых произведен ремонт дороги, ведущей к ООО «Завод Медсинтез», определены точки подключения к сетям водоснабжения по запросу ООО «УЗМК», организовано взаимодействие заинтересованных предприятий с АО «РЖД» по вопросу перевозки грузов железнодорожным транспортом.

С 2019 года в городском округе функционирует территория опережающего развития (далее – ТОР) «Новоуральск». В настоящее время зарегистрировано 22 резидента ТОР «Новоуральск», которые реализуют 24 инвестиционных проекта.

За период существования ТОР по состоянию на 01.10.2023 в реализацию инвестиционных проектов резидентами инвестировано 1 млрд. 465 млн.руб., фактически создано 1 020 рабочих мест. Объем налоговых и таможенных платежей, произведенных резидентами, составил 483 млн.руб., в том числе бюджет Новоуральского городского округа пополнился на 93 млн.руб. В свою очередь резиденты получили налоговые и таможенные льготы на сумму 425 млн.руб.

В 2023 году постановлением Правительства Российской Федерации изменены границы ТОР «Новоуральск»: по инициативе инвесторов включены промышленные площадки типа brownfield общей площадью 79 га (21 земельный участок), исключены невостребованные земельные участки.

На новых площадках планируется реализовать проекты на общую сумму более 2 млрд. рублей и создать без малого 700 новых рабочих мест.

В 2024 году статус резидента готовятся получить 2 предприятия:

- ООО «Титан» (площадка «БЕТАМ»), планирующее к реализации инвестпроект по производству сэндвич-панелей и газовых котельных;

- ООО «Вторхимия» с проектом по переработке фтора и его соединений (1-4 площадка УЭХК). Суммарный объем инвестиций по проектам составит ориентировочно 400 млн.руб., плановое количество новых рабочих мест – 30 ед.

Продолжится работа по созданию инфраструктуры площадки Индустриального парка: в планах подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения, работы по созданию внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

С 2022 года наблюдается рост объема капиталовложений предприятий городского округа. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, по оценке, составит 10,4 млрд.руб., что на 27% выше уровня 2022 года. Значительную долю (более 70%) в совокупных инвестициях составляют вложения АО «Уральский электрохимический комбинат».

В 2023 году сформированы 2 инвестиционные площадки, расположенные на территории промышленной зоны города в районе проезда Стройиндустрии, для размещения новых производств вне границ ТОР «Новоуральск». Ведется работа по определению перспектив использования площадки бывшего завода «АМУР».

Информация о свободных инвестиционных площадках размещена на Инвестиционном портале городского округа и Инвестиционной карте Свердловской области.

В части формирования благоприятного инвестиционного климата Программой Главы НГО предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территории округа.

В 2023 году 34 СМСП выделены льготные займы и субсидии на сумму 31,3 млн.руб. на развитие своего дела. Среди получателей – предприятия по производству хлеба, чистке и вакуумизации овощей для дошкольных и школьных столовых, деревообработка, пошив белья, производство маломерных судов и товаров народных художественных промыслов (2022 – 46 микрозаймов и субсидий на сумму 21,1 млн.руб., 2021 – 29 займов на сумму 19,5 млн.руб.).

Более 50 СМСП оказана имущественная поддержка в виде льготной аренды производственных и офисных площадей, на которых создано 400 рабочих мест, а объем произведенной продукции и услуг составил 110 млн. рублей. Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам, увеличилась с 68,3 до 97,8%. Так, на начало 2023 года в аренде находилось 28 объектов, на начало 2024 года - 45 объектов.

289 субъектов малого и среднего предпринимательства и 156 самозанятых в 2023 году воспользовались мерами государственной поддержки в Фонде «Новоуральский центр развития предпринимательства» и МУП «Территория содействия бизнесу» (2022 – 462, 2021 – 357).

На базе Фонда «НЦРП» открыто Агентство инициативного развития, целью которого является развитие пространства (социального, образовательного, культурного, инфраструктурного, предпринимательского) через поддержку, продвижение и развитие инициатив граждан и сообществ.

В рамках реализации проекта «Креативный кластер» отремонтированы помещения здания бывшего детского сада, благоустроена площадка для организации выставок, творческих фестивалей. Финансирование проекта составило более 19 млн.рублей из внебюджетных источников, из них 4 млн. рублей – средства АО «ТВЭЛ». В 2024 году Кластер наполнится творческими мастерскими и предложит горожанам различные мастер-классы, дефиле, программы по развитию творческого потенциала. Площадка объединит людей креативных сфер деятельности, что позволит создавать уникальные продукты и услуги.

В 2023 году проведены 4 выставки-продажи ремесленных товаров мастеров, на которых представлена продукция более 60-ти самозанятых. В рамках выставки организованы различные мастер-классы с целью выявления талантов у детей и молодежи, обучению их ремесленному делу, популяризации товаров местных мастеров. Посетителями выставок стали более 3000 жителей города. Практика проведения выставки самозанятых в рамках арт-проекта «Сделано в городе Н» признана лучшей в Свердловской области в сфере поддержки предпринимательской инициативы и самозанятости.

На начало 2024 года в городском округе зарегистрировано 2 824 СМСП, что превышает показатель предыдущего года на 2%. Численность занятых в малом и среднем бизнесе сохранилась на отметке 10,4 тыс. человек, или 25% от общей численности занятых в экономике округа.

Количество зарегистрированных в качестве «самозанятых» на начало 2024 года составляет 5 052 человека, их количество с 2021 года возросло в 5 раз. Более 90% от всех сфер деятельности самозанятых занимают услуги (основные - недвижимость, транспортные услуги, услуги в сфере красоты). В 2023 году отмечается тенденция роста доходов самозанятого населения более чем на 30% по сравнению с 2022 годом.

По итогам 2022 года Новоуральский ГО занял 1 место в рейтинге содействия развитию конкуренции и создания условий для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных образований Свердловской области.

**ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ**

На обеспечение выплаты заработной платы работников бюджетной сферы в 2023 году из бюджета направлено более 3 млрд. 382 млн.руб., что на 12,2% больше, чем в 2022 году.

Выполнены целевые показатели по заработной плате, установленные Указами Президента, по педагогическим работникам дошкольных учреждений, школ и учреждений допобразования, работникам культуры и архива.

В целях упорядочения и совершенствования условий оплаты труда разработаны и введены в действие [порядки](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=347316&dst=100022&field=134&date=25.01.2024) регулирования оплаты труда работников и руководителей МУПов, ООО и АО с долей муниципалитета в уставном капитале 100%.

В целях привлечения молодых педагогических кадров в муниципальные образовательные учреждения внесены изменения в Положения об оплате труда работников образовательных организаций, предусматривающие повышение заработной на платы на 20% (на период до 2 лет) выпускникам образовательных организаций, трудоустроившимся в муниципальное учреждение на педагогическую должность.

На основании решений, принятых на региональном уровне, в 2023 году увеличены (проиндексированы) фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2023 года на 10,9%.

Помимо общих подходов к формированию расходов на оплату труда продолжена работа по решению точечных проблем. В результате работы с профильными министерствами Свердловской области выделены дополнительные средства областного бюджета в сумме 78 млн.руб., из них 21,4 млн.руб. на увеличение заработной платы работников учреждений культуры, 38,6 млн.руб. – педагогов детских садов, 10,2 млн.руб. – педагогов школ, 8,1 млн. руб. – педагогов дополнительного образования.

В 2023 году бюджет выполнил обязательства по увеличению с 1 января на 17% уровня заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта - около 300 человек, работающих в спортивном клубе «Кедр» и в Концертно-спортивном комплексе — на что из бюджета выделено 21 млн.руб. Аналогичный рост заработной платы обеспечен отдельным категориям работников детских садов и школы-интерната (повара, кладовщики, завхозы) на сумму 7 млн.руб. - всего порядка 130 человек.

Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы одного работника по крупным и средним организациям городского округа в 2023 году - 62,5 тыс.руб. с ростом 10,2%. Выше среднегородского значения заработная плата ожидается в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающее производство, деятельность в области информации и связи, профессиональная, научная и техническая деятельность. Ожидаемый уровень среднедушевых доходов в 2023 году составит 31,1 тыс. руб. с ростом на 6%.

На начало 2024 года в экономике округа занято 41,7 тыс.чел., это 93% населения в трудоспособном возрасте. Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения, за период 2021-2023 годов сократилась в 2,4 раза и составила на начало 2024 года 273 человека. Уровень безработицы по сравнению с 2021 годом снизился на 0,69 процентных пункта и составил 0,64%.

За 2023 год на территории Новоуральского городского округа создано 640 новых рабочих мест, в том числе в производственном секторе - 277 ед., в сферах торговли, общественного питания и бытовых услуг – 97 ед., в малом и среднем предпринимательстве 240 ед., в иных сферах экономической деятельности – 26 единиц. На сегодня количество вакансий в Центре занятости населения в 4 раза превышает численность безработных (1 182 вакансии).

Основной проблемой трудоустройства является качественное несоответствие между спросом и предложением рабочей силы, т.е. между структурой имеющихся вакантных мест и профессиональным составом ищущих работу. У работодателей не закрыты потребности по рабочим профессиям. В 2023 году потребность по рабочим профессиям, заявленная работодателями на биржу труда города, составляла 77%.

Администрацией городского округа налажена работа по взаимодействию с работодателями с целью создания банка вакансий рабочих профессий и высококвалифицированных специалистов. Главная задача соединить потребность в кадрах, заявляемую работодателями, и ожидания соискателей. Для ее решения подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией НГО, Новоуральским технологическим институтом и производственными предприятиями, которое предусматривает осуществление подготовки кадров для предприятий городского округа, организацию практики и стажировки для студентов НТИ.

С целью внедрения новых, ориентированных на потребности рынков труда и конкретных предприятий образовательных программ, Новоуральский технологический колледж в феврале 2024 года повторно заявляется на участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Создание образовательно-производственного кластера позволит обновить материально-техническую базу, повысить навыки педагогических кадров, получить лицензии по 6-ти востребованным образовательным программам: мастер слесарных работ; информационные системы и программирование; сварочное производство; техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); контроль работы измерительных приборов и автоматики; оператор станков с программным управлением.

Для решения проблемы нехватки кадров, особенно по рабочим профессиям, на базе Центра занятости населения в 2023 году предоставлена возможность в короткие сроки пройти обучение по специальностям «слесарь» и «сварщик» (2 группы по 10 человек).

В 2023 году проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и конференция трудовых коллективов по выполнению территориального соглашения за 2022 год. В 2023 году Новоуральский городской округ признан одним из лучших среди муниципальных образований Свердловской области по развитию социального партнерства по итогам 2022 года.

**РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, РАСШИРЕНИЕ**

**РЫНКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ**

На потребительском рынке города доминирующую позицию занимают федеральные и областные торговые сети. Общее количество торговых объектов за трехлетний период увеличилось на 17 ед., составив к 2024 году 430 единиц. Одновременно увеличилась обеспеченность торговыми площадями с 928 кв. м. до 1054 кв. м на 1000 жителей. Рост числа торговых предприятий и увеличение торговых площадей позволил расширить каналы продвижения продукции, потребитель получил возможность выбора из более широкого ассортимента товаров. Крупным торговым объектом, открытым в 2023 году, стал торгово-развлекательный центр по ул.Первомайской, 78 с торговой площадью 5 316 кв. метров. В январе текущего года открыт магазин «Монетка» в д.Починок.

Непродовольственная торговля переходит в форму дистанционной торговли, в связи с чем открываются новые пункты выдачи заказов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет.

В сфере общественного питания продолжают свое развитие объекты быстрого питания (кулинарии, бургерные, пекарни), службы доставки. За 2023 год открылось 3 объекта общественного питания с общей площадью 225 кв.м. Прирост оборота общественного питания в 2023 году ожидается на уровне 3% по отношению к 2022 году.

Активно развивается ярмарочная деятельность. На площадке Концертно-спортивного комплекса за 2023 год проведено 22 ярмарки, что больше на 10% по сравнению с прошлым годом. В планах 2024 года проведение 24 ярмарок. На территории округа осуществляют деятельность более 100 киосков и павильонов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, печатными изданиями, цветами. Функционирует более 15 объектов бытового обслуживания – ремонт обуви, изготовление ключей, лотерея, шиномонтажные мастерские.

Для повышения уровня оказываемых услуг населению, улучшения внешнего облика города Администрацией округа ведется работа по внедрению единых требований к внешнему виду киосков, демонтажу киосков, установленных в нарушение правил и норм и торгующих спиртосодержащей продукцией. К 2027 году внешний вид всех нестационарных торговых объектов примет единообразный образ.

В целях обеспечения продовольственной безопасности проводится мониторинг цен и товарных запасов. В целом ситуация на потребительском рынке стабильная, продовольственная продукция местных производителей хлеба, молочной продукции представлена в магазинах федеральных сетей. Кроме того, хлеб, молочная и куриная продукция местного производства с минимальной наценкой реализуется через сеть мобильных торговых объектов – 30 ед.

На территории сельскохозяйственного рынка организовано более 90 торговых мест, из них 35 мест для реализации продукции, производимой населением в личных подсобных и садоводческих хозяйствах, пенсионерам торговые места предоставляются бесплатно.

В 2023 году увеличено количество мест, специально отведенных физическим лицам для торговли излишками садово-огородной, лесной продукцией (возле ТЦ «Территория» ул.Комсомольская, 18).

**ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО**

Ведется системная работа по комплексному освоению территорий, направленная на развитие жилищного строительства. В 2022 году завершена реализация проекта комплексного освоения МКР-13, в эксплуатацию введен 41 индивидуальный жилой дом площадью 7,8 тыс.кв.м. Начато комплексное освоение МКР-22Б площадью 224 тыс.кв.метров и территории под жилую застройку в д.Починок.

В 2023 году разработана и утверждена документация по планировке незастроенной территории МКР 22Б (планируемое количество домов – 140), выполнено межевание земельных участков. В 2024 году после проведения проектно-изыскательских работ планируется начать строительство домов 1-й очереди (76 ед.).

Заключен муниципальный контракт на строительство 17-ти жилых домов блокированной застройки в д.Починок на сумму 94,5 млн. рублей. со сроком окончания работ в ноябре 2024 года.

Более чем в 2 раза, начиная с 2021 года, возросло количество молодых семей, получивших социальные выплаты для приобретения жилья (с 5 до 11 семей). Впервые в 2022 году округ получил субсидию на региональную социальную выплату молодой семье старше 35 лет. В 2024 году таких семей будет 3.

Кроме того, в 2024 году Новоуральский ГО впервые участвует в государственной программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Планируется выплата для приобретения жилья в сумме 3,7 млн.руб. многодетной семье (8 человек) из д.Пальники.

Всего в 2023 году введено в эксплуатацию 34 индивидуальных жилых дома общей площадью 6,1 тыс.кв.метров, из них на территории сельских населенных пунктов – 22 домов площадью 3,3 тыс.кв.метров

Для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан, повышения инвестиционной привлекательности территорий разработана и утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории Новоуральского городского округа из аварийного жилищного фонда» на 2023-2029 годы с суммарным объем финансирования 100 млн.руб. В программу включено 9 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (8 домов по ул.Ленина в д.Починок, 1 дом в д.Пальники). В рамках реализации программы в 2024 году планируется расселение граждан, которым будет предоставлено иное свободное благоустроенное жилое помещение по договору социального найма (18 семей). В 2023 году для этих целей приобретено 6 квартир на сумму 8,0 млн. рублей, заключены контракты на ремонт 10 квартир на сумму 5,7 млн. рублей.

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

По итогам встреч с рабочими коллективам, общественными организациями, по результатам обращений граждан одной из проблем, требующих первоочередных решений является состояние дорог и организация работы общественного транспорта.

За период 2021-2023 годов на территории Новоуральского ГО отремонтировано автомобильных дорог общей площадью 163 тыс.кв. метров (2021 год – 54,9 тыс.кв.м, 2022 год – 48,7 тыс.кв.м, 2023 год – 59 тыс.кв.м), на 2024 год предусмотрен ремонт 68 тыс.кв.м дорог.

С 2022 года применяется комплексный подход к ремонту автодорог – начат капитальный ремонт «гостевого маршрута» (общая протяженность 6,6 км), а именно участков дороги по ул.Ленина с заменой ограждения и бортовых камней, ремонтом инженерных сетей, пересекающих дорогу, и высадкой живой изгороди вдоль улично-дорожной сети.

В результате отремонтировано 2,0 км дороги на участке от ул.Уральская до ул.Свердлова, участки тепловой сети и участки водопровода протяженностью 500 м на сумму 7,3 млн.руб. На 2024-2025 годы запланирован капремонт автодороги по ул.Ленина на участке от ул.Гагарина до ул.Уральская, включая транспортный мост на сумму 44,8 млн.руб. протяженностью 0,9 км, а также участок дороги по ул.Победы до ул.Комсомольской с заменой бортовых камней и устройством автомобильных стоянок протяженностью 0,8 км. Ожидается, что к концу 2024 года доля по объему выполненного капремонта «гостевого маршрута» составит 42% к общему объему.

В 2023 году выполнен комплекс работ по ремонту автодорожного путепровода на 440 км пути участка Гороблагодатская-Свердловск Свердловской железной дороги, общая стоимость работ составила 132,5 млн.руб. В 2024 году предусмотрен ремонт покрытия тротуаров на подходах протяженностью 600 м, восстановление благоустройства с устройством газонов и нанесение дорожной разметки.

Кроме того, в 2023 году выполнен ремонт по ул.Дзержинского (от Центрального проезда до дороги № 8) протяженностью 8,7 тыс.кв.м на сумму 29,2 млн.руб., а также ремонт транспортного проезда от ул.Победы до ул.Автозаводской с обустройством парковок площадью 6,1 тыс.кв.м на сумму 17,5 млн.руб.

В рамках комплексного освоения МКР 22Б подготовлено техзадание на разработку в 2024 году проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Савчука протяженностью 1,2 км с устройством 2-х остановок общественного транспорта, тротуарами и освещением. Кроме того, предусмотрен ремонт автодороги по проезду Стройиндустрии.

За последние 3 года неоднократно возникала проблема, связанная с качеством асфальта, а также нарушениями его поставки, что привело к срыву сроков ремонта дорог. Для решения проблемы в 2024 году приобретена асфальто-смесительная установка (более 120 млн.руб. из местного бюджета). Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в мае текущего года и получить первую партию продукции. Предпринятые меры позволят производить качественный асфальт, снизить до 40% его стоимость и средства на доставку, а также в дальнейшем увеличить объемы работ по ремонту дорог.

С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению организовано транспортное обслуживание 14-ти городских и 6-ти пригородных маршрутов. Для улучшения качества организовано транспортное обслуживание по регулируемым тарифам по 6 пригородным маршрутам, с 1 мая 2024 года будут переведены на регулируемый тариф 7 городских автобусных маршрутов. Для обеспечения реализации мероприятия на 2024 год предусмотрены средства в размере 17 млн.руб.

Ежегодно оказываются меры социальной поддержки для обеспечения прав отдельных категорий граждан на льготный проезд к загородным садовым участкам и сельским населенным пунктам, в 2023 году из местного бюджета выделено 2,7 млн.руб. и реализован 1 931 проездной билет.

Для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в рамках реализации «Региональной программы по капитальному ремонту» в 2023 году выполнен капитальный ремонт 25-ти многоквартирных домов, в том числе в 10 домах произведена замена 19 лифтов ( 2022 год – 14 лифтов в 10 домах, 2021 год – 40 лифтов в 13 домах). Кроме того, выполнен ремонт кровель 5-ти многоквартирных домов, расположенных на участке «гостевого маршрута». В 2024 году запланирован капитальный ремонт 49-ти многоквартирных домов, в 10 домах планируется замена 16 лифтов, на 7 домах, расположенных на участке «гостевого маршрута», планируется капитальный ремонт кровель.

В 2023 году отремонтировано 25 комнат маневренного фонда в зданиях бывших общежитий и 6 квартир на общую сумму 9 млн.руб. Одна квартира предоставлена многодетной семье, две - для переселения из аварийного жилья, три - для маневренного фонда. В 2024 году предусмотрены средства в размере 15 млн.руб. на продолжение начатых работ. Запланирован ремонт 16-ти квартир для предоставления гражданам, стоящим в очереди, 11-ти квартир - для переселения из аварийного жилого фонда. Предпринятые меры позволят снизить нагрузку для бюджета на оплату за свободные помещения.

Ежегодно в бюджете Новоуральского ГО предусматриваются средства на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции коммунальных сетей. Так в 2023 году в целях синхронизации работ по благоустройству Алле Молодежи выполнена реконструкция участка водопровода в районе ул. Победы, 2/3 протяженностью 144 м на сумму 7,3 млн.руб. Заключен контракт на капремонт водопровода по ул.Автозаводская,11 протяженностью 440 м на сумму 9,1 млн. руб. со сроком окончания 30.06.2024 года.

Выполнены ремонты участков тепловой и водопроводной сети общей протяженностью 1 172 метров на общую сумму 48,5 млн.руб. Для обеспечения надежного тепло- и водоснабжения проведены работы по замене 9 вводов тепловых сетей и 9 вводов водопроводных сетей в многоквартирные дома общей протяженностью 894 м на общую сумму 9 млн.руб. Реализованы мероприятия по улучшению качества питьевой воды на сумму 10,0 млн.руб., выполнены работы по устройству скважин в рамках организации нецентрализованного источника водоснабжения в д.Пальники на сумму 6,1 млн.руб.

Для замены труб водоснабжения и водоотведения в 2023 году для МУП «Водоканал» приобретены гидравлический аппарат для стыковой сварки и комплект оборудования для замены труб методом разрушения общей стоимостью 7,5 млн.руб.

На предприятии ООО «Городские бани» реализуется план мероприятий по установке газопоршневой электростанции (ГПУ) для экономии тепловой энергии и электроэнергии. Анализ степени экономии энергоресурсов позволит определить целесообразность перевода иных энергоемких муниципальных объектов на использование ГПУ.

Объем финансовых средств на ремонт и реконструкцию сетей коммунальной инфраструктуры в 2024 году запланирован в размере 146 млн.руб. Предусмотрены работы по реконструкции водопровода по ул.Свердлова протяженностью 1361 м, на сумму 30,8 млн.руб., реконструкция водопровода Южного района на участке по ул.Корнилова протяженностью 266 м на сумму 8,5 млн.руб. с привлечением средств областного бюджета. За счет средств местного бюджета планируется осуществить замену 7 вводов тепловых сетей и 5 вводов сетей водоснабжения в многоквартирные дома на общую сумму 7 млн.руб. В рамках синхронизации работ по ремонту проезда по ул.Первомайская планируется выполнить капитальный ремонт участков тепловой сети на сумму 4 млн.руб.

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения и теплоснабжения составляет 51% и 54,3% соответственно. Учитывая накопленные объемы ветхой коммунальной инфраструктуры требуются значительные финансовые вложения, которые местный бюджет обеспечить не может. Поэтому одним из направлений Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского ГО является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих и сетевых предприятий ЖКХ. Утверждение инвестиционных программ МУП «Водогрейная котельная», МУП «Водоканал» запланировано в 2024 году на пятилетний период в размере 110 млн.руб. и 554 млн.руб. соответственно.

В целях снижения объема энергопотребления на сетях наружного освещения с 2022 года производится замена светильников ртутного и натриевого типа на светодиодные. В 2023 году выполнена заменена 393 светильников (2022 год - 877). В 2024 году планируется выполнить работы по реконструкции объектов наружного освещения по ул.Ленина с заменой опор и светильников на светодиодные, а также по улицам Автозаводская, Юбилейная, Первомайская.

В 2023 году значительно увеличены темпы работ по организации доступной среды для инвалидов: если в 2021-2022 годах из бюджета выделено 0,5 млн.руб. и выполнено 4 объекта, то в 2023 году выделены средства в сумме 6 млн.руб., в 2024 году предусмотрены средства в размере 2,7 млн.руб на устройство элементами доступности общедомового имущества 25-ти объектов, что значительно сократило сроки ожидания инвалидов на беспрепятственный выезд из дома.

Особое внимание в 2023 году уделено вопросу озеленения городского округа, выполняющему функций как очистки и увлажнения воздуха, так и части архитектурного облика города, зонирующего его общественное пространство.

В рамках реализации «Концепции озеленения» по ул.Ленина (на участке от Центральной площади до ул.Свердлова) снесено 117 старых деревьев, выполнена корчевка кустарников акации, высажено вновь 103 яблони и произведена высадка живой изгороди из кизильника в количестве 3 200 кустов. По ул.Фрунзе произведена валка 17 деревьев, выполнена посадка 12 яблонь и кустарников пузыреплодника живой изгороди в количестве 262 штук. Суммарная стоимость работ 5,1 млн.руб. Отдельное внимание уделяется содержанию и оформлению цветников: выполнено устройство 32 цветников на площади 4,7 тыс.кв.м на сумму 4,9 млн.руб. В планах 2024 года - дальнейшее обновление зеленых насаждений по ул.Ленина (4,7 млн.руб.), устройство и содержание цветников (5,5 млн.руб), текущие работы по содержанию (3,3 млн.руб.).

С целью контроля за соблюдением правил благоустройства, порядком во дворах и на общественных территориях, состоянием дорог и коммуникаций создана служба «квартальных». Нарушения, зафиксированные «квартальными», будут направляться в Административную комиссию для привлечения к административной ответственности и наложения штрафов.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

По программе «Формирование современной городской среды» на территории Новоуральского городского округа в 2023 году реализовано 70 мероприятий на сумму 287,0 млн.руб.

В рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия» при финансовом участии АО «ТВЭЛ» на общую сумму 32,9 млн.руб.:

- выполнен 2-й этап благоустройства Аллеи Молодежи, стоимость проекта составила 59,2 млн.руб.;

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории «Старый Новый парк» на сумму 0,8 млн.руб.;

- выполнено устройство «Тропы здоровья» в Автозаводском районе на сумму 1,4 млн.руб., спортивных площадок по ул.Ленина, 138 на сумму 2,4 млн.руб. и Красногвардейский проезд, 4 на сумму 1,4 млн.руб.;

- разработана проектная документация на устройство спортплощадки по адресу Красногвардейский проезд, 3-5 на сумму 1,0 млн.руб.

В 2024 году по инициативе АО «ТВЭЛ» в рамках проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» планируется продолжить реализацию общегородских инициатив граждан. Финансирование программы на реализацию общегородских проектов составляет 80,0 млн.руб. На благоустройство Старого Нового Парка планируется направить 60 млн.руб., благоустройство сквера в Привокзальном районе – 17,5 млн.руб. Для устройства детской площадки в Южном районе по ул.Корнилова и благоустройства городского пляжа предполагается разработать проектно-сметную документацию на общую сумму 2,5 млн.руб.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области выполнено благоустройство детского игрового комплекса по адресу ул. Автозаводская, 11 на сумму 16,0 млн.руб., а также разработана проектная документация на благоустройство эспланады в Привокзальном районе на сумму 0,9 млн.руб.

Благодаря финансовой поддержке АО «УЭХК» в размере 100 млн.руб. начаты работы по благоустройству Аллеи Трудовой Славы, которая по итогам рейтингового голосования определена в качестве первоочередной для благоустройства. Сумма контракта - 166,4 млн.руб., срок окончания работ - 30.08.2024 года. Очередным объектом благоустройства станет Парк Победы в д.Починок, 19,8 млн.руб. из 21,5 млн.руб. будет выделено из областного бюджета.

В целях дальнейшего благоустройства общественных территорий запланирована разработка проектной документации на благоустройство Аллеи Боевой Славы.

Выполнено комплексное благоустройство 6-ти дворовых территорий на условиях софинансирования с жителями. Общая стоимость работ составила 16,9 млн. руб., в том числе 1,8 млн.руб. за счет средств жителей МКД. В перспективе планируется продолжить обновление дворовых территорий с соблюдением условий участия - не менее 6 видов работ, софинансирование жителей в размере 20%, а также работы по ремонту дворовых проездов, на которые ежегодно, начиная с 2021 года, направляется порядка 8,0 млн.руб. На выполнение благоустроительных работ на городских и дворовых территориях по предложениям депутатов Думы предполагается выделять не менее 20 млн.руб.

**УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ**

Важнейшим элементом экономической основы местного самоуправления является муниципальная собственность. Количество организаций муниципальной формы собственности на конец 2023 года составляет 58 единиц. В ноябре 2023 года завершена реорганизация МУП «Электросвязь» НГО в ООО «Новоуральская вещательная компания». В 2024 году планируется реорганизация МУП «ТСБ» и МУП «Водогрейная котельная» в акционерные общества, МУП «Ритуал» в общество с ограниченной ответственностью.

В целях создания единого многофункционального комплекса зимних видов спорта в собственность Свердловской области переданы 2 лыжероллерные трассы и площадка под тир, расположенные в районе Загородного шоссе, 16 и ранее находившиеся в оперативном управлении МБУ «СК «Кедр». В январе 2024 в собственность Свердловской области переданы земельные участки под данными объектами, а также третья лыжероллерная трасса.

В конце 2023 года направлены извещения о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 168 гражданам льготных категорий (124 многодетные семьи, 21 инвалид, 23 военнослужащие). Участки расположены в с.Тарасково (74 ед.), д.Починок (94 ед.).

Для размещения новых производств вне границ ТОР «Новоуральск» сформированы 2 инвестиционные площадки, расположенные на территории промышленной зоны города в районе проезда Стройиндустрии.

В июне 2023 заключен договор комплексного развития незастроенной территории в МКР-22Б (застройщик - ООО «Инвестжилстрой»). Договор подразумевает строительство 76-ти индивидуальных жилых домов.

В 2023 году проданы в порядке приватизации здания по ул.Строителей, 23 строение 1, ул.Фурманова, 21А, в с.Тарасково, ул.Советская, 1/1, а также нежилые помещения в зданиях по ул.Мичурина, 26, ул.Фурманова, 31, ул.Мичурина, 4. В 2024 году предусмотрена приватизация 5 объектов муниципальной собственности: 2 бывших садика по ул. Л.Толстого 8А и по ул. М.Горького 2А, 2 гаражных бокса и склад в с.Тарасково.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, перечень муниципального имущества НГО, свободного от прав третьих лиц, увеличен на 10% и составляет 46 объектов. Доля объектов, переданных в аренду СМСП и самозанятым гражданам, увеличилась с 68% в 2022 году (28 объектов) до 98% в 2023 году (45 объектов).

В 2023 году завершены работы по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности в отношении 625 вводов водопроводов в многоквартирные жилые дома. Предпринятые меры позволят обеспечить МУП «Водоканал» надлежащее обслуживание и эксплуатацию вводных устройств объектов водоснабжения.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в декабре 2023 года закуплено 6 квартир (4 квартиры в д.Починок, 2 - в городе) на сумму 8 млн.руб. Кроме того, для предоставления медицинским работникам в 2023 году закуплено 3 квартиры в МКР-15 на сумму 6 млн.руб.

В рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416294&dst=100010&field=134&date=24.10.2023) РФ «Национальная система пространственных данных» обеспечена регистрации прав граждан на 3 482 ранее учтенных объекта недвижимости. Создано Новоуральское городское лесничество на площади городских лесов 6 102 га.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ**

В 2023 году на конкурсной основе предоставлены субсидии 18 социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на реализацию 27-ми социально значимых проектов на общую сумму 23,1 млн.руб. по следующим направлениям:

- социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов;

- организация работы с ветеранами;

- создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- развитие национальных традиций, сохранение межнационального мира и общественного согласия и др.

В реализации проектов приняли участие более 20 тыс.человек.

В 2023 году 4 СОНКО стали получателями Президентских грантов на общую сумму 3,6 млн. рублей. В январе 2024 года 3 СОНКО стали победителями в первом конкурсе Президентских грантов.

В целях оказания содействия ЦМСЧ №31 организована работа Штаба по оказанию содействия проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения и прививочной кампании на территории Новоуральского ГО.

В 2022 году открыто паллиативное отделение (помощь неизлечимым больным), в октябре 2023 года состоялось открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где будет оказываться первичная специализированная медицинская помощь. ЦАОП размещен на территории больничного городка, что дает возможность использовать диагностические мощности стационара для амбулаторных пациентов.

На базе поликлиники № 1 в 2024 году будет создан Центр промышленной медицины. В состав центра войдут здравпункты на территории УЭХК, амбулаторное звено и круглосуточные койки в стационаре. Современное оборудование позволит расширить перечень исследований.

В целях решения вопросов кадровой политики Администрацией НГО, АО «ТВЭЛ», ЦМСЧ №31 проводится работа по привлечению медицинских кадров. Так, в 2022-2023 году единовременные выплаты из местного бюджета получили 11 врачей по 150 тыс.руб. и 5 фельдшеров по 75 тыс.руб. в качестве «подъемных» медицинским работникам, впервые трудоустроившимся в ЦМСЧ. Из федерального бюджета объем выплат «подъемных» вновь прибывшим медработникам за период 2021-2023 годов составил 14,5 млн.руб. (12 врачей по 1 млн.руб., 5 фельдшеров по 0,5 млн.руб.).

Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются в качестве служебных жилых помещений, в которых на начало 2024 года проживает 40 семей медицинских работников. На условиях договора найма жилого помещения фонда проживает 2 семьи медработников.

Благодаря финансовой поддержке АО «УЭХК» для привлечения и закрепления молодых специалистов в 2023 году приобретено 3 квартиры для медицинских работников на общую сумму 6,0 млн.рублей. В декабре 2023 года с АО «УЭХК» заключен договор безвозмездного целевого финансирования на приобретение 3 квартир на сумму 6,0 млн. рублей.

Для медицинских работников имеется возможность в ООО «Инвестжилстрой» оформить ипотечный заем с льготной процентной ставкой (8,5%), первоначальным взносом 20%, при этом отсутствует необходимость согласования сделки с ГК «Росатом».

Установлены льготные ставки земельного налога для учреждений здравоохранения, выпадающие доходы бюджета оцениваются в  4,5 млн.руб.

Приоритетными задачами в системе здравоохранения на ближайшую перспективу являются:

- проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление кадров в ЦМСЧ №31;

- получение лицензии и организация высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «офтальмология», «оториноларингология», «травматология и ортопедия», «гинекология»;

- открытие регионального сосудистого центра с выполнением рентгенхирургических методов лечения на коронарных сосудах и сосудах конечностей;

- открытие отделения реабилитации.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

В 2023 году введены единые образовательные программы дошкольного образования, детские сады включены в региональный мониторинг качества дошкольного образования, по итогам которого все МАДОУ получили высокие баллы, улучшив показатели 2022 года. Отмечается снижение численности воспитанников детских садов (к концу 2023 году на 11%), освобождающиеся площади переоборудованы в лаборатории технического творчества (д/с № 48), сенсорные комнаты для детей с ОВЗ (д/с № 51), детский центр профориентации (д/с № 13).

На базе 7-ми детских садов функционируют Консультационно--методические центры (КМЦ). Родители с детьми младенческого возраста (с 3 месяцев) имеют возможность получать педагогическую и консультационную помощь, приобретать навыки взаимодействия с ребенком для его своевременного и полноценного развития. Посетителями КМЦ в 2023 году стали 450 матерей, что на 10% больше, чем в предыдущий год и свидетельствует о наличии заказа на вариативную форму предоставления дошкольного образования.

Ключевым проектом в сфере образования является внедрение с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа Единой модели профориентационной деятельности (профминимума). Внедрение профминимума проведено в рамках реализации национального проекта «Образование». Целевой аудиторией Единой модели профориентационной деятельности являются обучающиеся 6-11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью.

Набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий включает работу профильных предпрофессиональных психолого-педагогических классов на базе МАОУ «СОШ № 45», реализацию проекта УрГЭУ «Предпринимательский класс», проведение практико-ориентированных событий (экскурсии на производство, посещения профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий). За 2023 год проведено более 280 различных мероприятий, наиболее резонансными и востребованными по мнению школьников стали:

- участие в федеральном проекте «Билет в будущее» (охват составил около 1,5 тысяч новоуральских школьников 6-11 классов);

- профориентационной турнир «Славим человека труда» (посвящен профессии педагога), в котором приняли участие 108 обучающихся 7-11 классов;

- проект «Шаги в профессию. Силовые структуры» (с участием представителен ФСБ, МВД, МЧС, Военной академии ракетных войск, Военно-космической академии - более 100 участников);

- профессиональный тренинг «Веер карьерных возможностей» для обучающихся 11-х классов, проведенный студентами Новоуральского технологического колледжа.

На территории Новоуральского городского округа функционируют 6 образовательных учреждений, участвующих в проекте «Уральская инженерная школа». За период 2021-2023 годов в целях обеспечения реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы проведена модернизация кабинета химии в МАОУ «СОШ № 40» на сумму 4,5 млн.руб. На перспективу планируется создание условий для профориентационной работы в Гимназии (кабинет физики), Гимназии № 41 (кабинет физики), школе № 45 (кабинет биологии).

Охват детей дополнительным образованием в Новоуральском городском округе составляет 84% (9,8 тыс. детей из 11,6 в возрасте от 5 до 18 лет). Высокое значение показателя достигнуто за счет создания новых мест в муниципальных учреждениях допобразования, таких как Центр внешкольной работы, Станция юных техников, спортивная школа № 4, а также посредством привлечения обучающихся к освоению программ допобразования в общеобразовательных организациях (рост на 7% по сравнению с 2022 годом). Для дальнейшего развития сферы дополнительного образования в 2024 году заключено Соглашение с Минобразования Свердловской области о создании 109 новых мест для реализации 8-ми новых программ в СОШ № 54 и СОШ № 57.

На базе образовательных организаций активно работают 17 волонтерских отрядов, из них 2 отряда «волонтеров-медиков» («СОШ № 45», «СОШ № 49»). В волонтерскую деятельность вовлечены 3 500 обучающихся от 7 до 18 лет и 348 педагогов. Основными направлениями деятельности волонтерских отрядов и объединений являются оказание помощи ветеранам, пропаганда здорового образа жизни (проекты «Общее дело «Будь здоров - Ориентиры жизни!»), охрана природы, волонтерство в сфере развития городской среды, в том числе в рамках программы «Детский форсайт».

В 2023 году создано Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», объединившее и сплотившее существующие молодежные и детские объединения (Юнармия, «Орлята России» и др.) В «Движении Первых» каждый ребенок имеет возможность раскрыть свой потенциал через 12 направлений деятельности. Создано 15 первичных отделений движения в 100% общеобразовательных организаций и в 2 учреждениях дополнительного образования («ЦВР», «СЮТ»). В деятельность «Движения Первых» вовлечено 2 217 человек.

Ежегодно на поддержание материально-технической базы объектов образования направляются средства регионального и местного бюджетов, за период 2021-2023 годов направлено порядка 190 млн.руб. В рамках областной программы по созданию современной образовательной среды в 2024-2026 годах запланировано привлечь средства областного бюджета на капитальные ремонты СОШ № 48, Гимназии № 41, СОШ № 40.

В 2023 году в 7-ми образовательных учреждениях (Гимназия, Гимназия № 41, СОШ № 45, 49, 54, 58, Школа-интернат № 53) произведена замена оконных блоков, общее количество - 252 шт., выполнены работы по замене отопления в «СОШ № 45» в количестве 47 радиаторов, в 2-х учреждениях образования выполнен ремонт кровли общей площадью 1 536 м2; ремонт асфальтового покрытия произведен в д/ саду № 35 площадью 1 693,67 м2.

С целью открытия дополнительных первых классов в МАОУ «Лицей № 58», связанного с востребованностью со стороны жителей города, выполнены работы по ремонту 2-х учебных классов с перепланировкой, на ремонт потолков зрительного зала, фойе 1,2 этажа учреждения допобразования «Центр внешкольной работы» направлено 3,5 млн.руб.

Особое внимание уделяется ремонту стадионов образовательных организаций. В 2023 году завершены ремонт стадиона ДЮСШ-2 (объем финансирования – 14,8 млн.руб.), ремонт стадиона Лицея № 58 (10,4 млн.руб. за счет Соглашения между ГК «Росатом» и Правительством СО), стадиона ЗДОЛ «Самоцветы» (17,0 млн.руб.). Для дальнейшей работы разработана ПСД на ремонт стадионов Гимназии и СОШ № 40, на 2024 год запланирована разработка ПСД на ремонт стадиона СОШ № 54.

Для сохранения численности населения, особенно молодежи в возрасте 20-34 года, при Главе НГО создан Координационный совет по развитию профессионального образования. В сентябре текущего года решением Координационного совета утверждена «Концепция развития профессионального образования в Новоуральском ГО» до 2030 года.

Анализ информации по среднему профессиональному образованию показал, что в среднем в год потребность в специалистах составляет 465 человек по 67-ми специальностям, специалистов с высшим образованием ежегодно требуется порядка 80-ти человек.

Для обучения студентов профессионального образования организовано 250 бюджетных мест в Новоуральском технологическом колледже (в 2022 году – 200), 52 места – в НТИ НИЯУ МИФИ. С целью внедрения новых, ориентированных на потребности рынков труда и конкретных предприятий образовательных программ, Новоуральский технологический колледж в феврале 2024 года планирует повторно заявиться на участие в федеральном проекте «Профессионалитет», а также участвовать в проекте «Билет в будущее».

**КУЛЬТУРА**

В рамках Национального проекта «Культура» Детская художественная школа в 2023 году оснащена оборудованием и учебными материалами на сумму более 2 млн.руб. Благодаря победе в конкурсе приобретено современное выставочное оборудование для скульптурной мастерской.

Из федерального и областного бюджета выделено более 2,5 млн.руб. на поддержку новоуральских театров. Созданы новые постановки спектаклей, приобретено новое фотооборудование, дым-машина и прожекторы. Постановка «Старик и море» Театра музыки, драмы и комедии вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» и признана одним из самых заметных спектаклей России сезона 2022-2023 годов. В результате победы в конкурсах ТМДК привлечено 4,6 млн.руб., из них 2,3 млн.руб. выделены на гастроли в приграничных с СВО территориях, 2,3 млн.руб - на совершенствование системы противопожарной сигнализации.

Из верхнеуровневых бюджетов, государственных и негосударственных фондов на развитие учреждений культуры и реализацию социально значимых проектов привлечено 16,6 млн.руб. В частности, обновлен компьютерный парк библиотеки и музея, получены средства на комплектование книжных фондов.

В 2023 году межрегиональный конкурс ансамблей бальных танцев собрал более 20 коллективов и стал праздником для любителей хореографического искусства. В юбилейном конкурсе-фестивале духовых и эстрадно-джазовых оркестров приняло участие 34 коллектива, более 900 музыкантов.

На 50% увеличилось количество посетителей новой модельной библиотеки, созданной и оснащенной по нацпроекту «Культура». Посетителей привлекают новые возможности для творчества, самореализации и интеллектуального развития: мультстудия, книги с дополненной реальностью, использование 3D технологий, электронный читальный зал Президентской библиотеки.

На территории городского округа поддерживается народное творчество. Более 200 художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества представляют свои работы на выставке «Новоуральское передвижничество». В Художественной школе работает творческое объединение «Золотное шитье» и иконописная мастерская «Ковчег». Более 900 человек занимается народным и эстрадным вокалом, хореографией.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий в 2023 составляет более 1 900 посещений на 1000 жителей, что выше показателя 2022 года. Для горожан организовано более 4 тыс. мероприятий: концертов, спектаклей, экскурсий, встреч, мастер-классов.

В прогнозном периоде в учреждениях культуры продолжится реализация федерального проекта «Пушкинская карта». В настоящее время все учреждения включены в проект, жителям города в возрасте от 14 до 23 лет предоставлены максимально широкие возможности для познавательного досуга (более 200 наименований мероприятий).

Особое внимание будет уделено сохранению материально-технической базы учреждений культуры. Разработана проектная документация на ремонт клуба «Юбилейный» в с.Тарасково. В 2024 году будет направлена заявка на получение субсидии областного бюджета на капитальный ремонт клуба в рамках нацпроекта «Культура».

Продолжится работа в онлайн-пространстве. На сегодняшний день создано свыше 63 тысяч публикаций, состоялось около 26 миллионов просмотров (60 стран мира), что позволяет сохранять контакт с аудиторией и расширять творческие границы коллективов.

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Новоуральский городской округ по основным показателям развития спорта является одним из ведущих городов в Свердловской области. Работу по подготовке спортивного резерва на территории округа осуществляет филиал Училища олимпийского резерва, функционируют 2 спортивные школы.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет по оценке 78,3%. Численность занимающихся физической культурой и спортом составила по итогам 2023 года 55,2% или 41 700 человек, что выше показателя 2022 года на 3%.

В течение 2023 года проведено 594 спортивных мероприятий и соревнований. Проведено более 140 спортивных мероприятий для приема нормативов Комплекса «ГТО» (рост на 32% по сравнению с 2022 годом), знаки отличия комплекса получили 984 новоуральца. Центрами тестирования ведется работа по популяризации Комплекса «ГТО» среди населения, в СМИ размещено 566 публикаций, в социальных сетях - 996.

За 2023 год подготовлено 6 Мастеров спорта России, получено 3 звания - Мастер спорта международного класса, 1 000 спортивных разрядов. Победителями и призерами Чемпионатов и Первенств России стали воспитанники по таким видам спорта, как плавание, шорт-трек, спортивное ориентирование.

Культивируется более 40 видов спорта, детско-юношеский спорт включает 2350 занимающихся по 20-ти направлениям. Разнообразная спортивная инфраструктура позволяет выбрать спортивное направление по душе. Развитию любительского спорта способствуют общественные спортивные организации – в Новоуральске 14 федераций и ассоциаций по различным видам спорта.

С 2021 года активно набирает популярность взрослый любительский хоккей – количество взрослых команд увеличилось с 8 до 14, посещаемость матчей зрителями достигает 500-600 чел. на финальных играх.

Набирает обороты детский любительский хоккей. С 2022 года за счет благотворительный средств АО «ТВЭЛ» начата плановая реконструкция дворовых кортов. Так, в зимнем сезоне 2021-2022 годов залит первый хоккейный корт после реконструкции по ул.Жигаловского, 2, в 2022 году выполнена реконструкция корта по ул.Дудина, 4 (3,9 млн.руб.), в 2023 году – корт по ул.Мичурина, 4 (4,9 млн.руб.), в 2024 году – имеется проект на реконструкцию корта по ул.Первомайская, 42 с плановой стоимостью 5,0 млн.руб. В перспективе – реконструкция кортов в Южном и Центральном районах города.

Кубок по дворовому хоккею среди детских любительских команд «Наша игра», в котором приняло участие 10 команд (60 чел. в возрасте 9-16 лет), подтвердил интерес детей и подростков к занятиям на дворовых кортах. В 2024 году проект будет продолжен, состоится финал Кубка с чествованием победителей.

В летний период молодежь активно практикует занятия стритболом, футболом, скейтбордингом. МБУ «Детско-юношеский центр» ежегодно организует любительские соревнования по футболу «Кожаный мяч», фестиваль молодежных субкультур. Скей-фест, впервые проведенный летом 2023 года, собрал более 50 участников и более 100 зрителей. В 2024 году проект молодежных субкультур получил поддержку в рамках программы «Радиус доверия» и увеличит охват участников и зрителей.

В 2023 году в новом формате организован городской спортивный праздник «День физкультурника», запущен новый проект «Зал спортивной славы г.Новоуральска», цель которого - сохранение истории Новоуральского спорта, увековечение имен деятелей сферы спорта. Первая фотовыставка представлена в фойе МАУ «КСК» к Всероссийскому празднику «День физкультурника».

При поддержке АО «ТВЭЛ и АО «УЭХК» реализованы проекты в сфере спорта на сумму 1,8 млн.руб.:

- проект «Самое мирное - сражение спортивное». В хоккейном турнире приняли участие 5 команд;

- детское спортивное ледовое шоу «Мороз и зайцы», в котором приняло участие 100 воспитанников школы олимпийского резерва;

- проект «Чемпионы двора» - мероприятия спортивной направленности проведены на 12 дворовых площадках, привлечено к участию 1049 человек, определено 84 чемпиона двора.

С 2021 года реализуется программа «Новоуральское долголетие», целью которой является формирование идеологии активной жизнедеятельности у старшего поколения новоуральцев. Одним из направлений программы является предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта. Имеется возможность заниматься аэробикой, суставной гимнастикой, настольным теннисом, плаванием, волейболом и др. видами спорта. Количество граждан старшего поколения, занимающихся физкультурой и спортом, составляет 5,7 тыс. человек.

Особое внимание жителей города уделяется вопросу реконструкции Центрального стадиона. Договор на разработку проектной документации находится на стадии подписания, срок окончания проектных работ - 25.11.2024 года. Стоимость проекта – не более 750 млн.руб. с выделением 4 этапов реконструкции с возможностью ввода каждого этапа в эксплуатацию в качестве законченного объекта.

Работы предполагается начать в 2025 году за счет средств, выделяемых на развитие города по Соглашению между ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области.

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

С 2021 года на территории округа функционирует Молодежная палата Новоуральского городского округа (МП), второй состав МП сформирован в конце 2023 года. Члены МП представляют интересы  молодежи при разработке проектов муниципальных правовых актов городского округа, затрагивающих права и законные интересы молодежи, информируют органы местного самоуправления и общественности о наиболее актуальных проблемах молодежи, формируют предложения, направленные на совершенствование правового регулирования в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи.

В 2023 году создано Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». На территории Новоуральского городского округа создано 15 первичных отделений движения в 100% общеобразовательных организаций и в 2 учреждениях дополнительного образования («ЦВР», «СЮТ»). В деятельность «Движения Первых» вовлечено 2 217 человек.

На территории Новоуральского городского округа действуют 2 молодежных коворкинга в ГК «Альфа» и ГК «Уют», которые являются современными площадками для организации продуктивной деятельности, командной и индивидуальной работы молодежи (охват 8 000 человек).

С целью развития и поддержки созидательной активности молодежи, вовлечения молодых горожан в культурную, общественно-политическую жизнь Новоуральского городского округа с 2021 года проводится городской конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». В 2023 году поддержано 10 молодежных проектов (общее количество участников 6,4 тыс. чел.) на общую сумму 250 тыс.руб. в сфере патриотического воспитания, укрепления ценности здорового образа жизни, вовлечения молодых граждан в социально-культурную жизнь городского округа (в 2022 – 6 проектов на сумму 180 тыс. руб., в 2021 – 8 проектов на сумму 248 тыс.руб.).

Вручена молодежная премия Главы НГО 14-ти победителям конкурса, которые проявили себя в различных сферах городской жизни и имеют достижения в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней в области культуры, искусства, образования и науки, общественной деятельности.

Впервые в 2023 году при грантовой поддержке АО «ТВЭЛ» реализован проект «Хобби-Фест «#Я\_НЕЗАВИСИМ». Молодёжные субкультуры Новоуральска за ЗОЖ». Хобби-фест проходил в Южном, Автозаводском, Привокзальном районах города по направлениям «Скейт-фест», «DJ-фест»,«Dance-фест». На площадках фестиваля проведены творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы, тематические концерты, показательные выступления, акции с привлечением представителей молодежных субкультур, пропагандирующих здоровый образ жизни молодежи (охват участников – 1,1 тыс.чел.).

В ЗДОЛ «Самоцветы» благодаря грантовой поддержке АО «ТВЭЛ» состоялся городской форум студенческих советов «Молодежный формАТОМ». В форуме приняли участие члены студенческих советов и актив учебных заведений высшего и среднего специального образования. Одним из итогов форума стало формирование городского студенческого совета.

Всего в течение 2023 года в рамках организации досуга детей, подростков и молодежи проведено 375 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с охватом 17,6 тыс. человек.

В Новоуральском ГО созданы и активно ведут деятельность по различным направлениям 25 постоянных волонтерских отрядов (волонтеры – медики, экологические отряды, инклюзивные волонтеры). За 2021-2023 годов волонтерами оказана помощь в развозе лекарств больным Ковидом, работе на горячих линиях в период пандемии и начала мобилизации для СВО, проведении онлайн-голосования по выбору общественных территорий. Волонтерами в 2023 году оказана помощь в проведении множества городских мероприятий и акций, наиболее крупными из которых стали: волонтерство в рамках акции «#МыВместе», «Ярмарка здоровья», «Плетем для победы», муниципальный форум «Россия. Молодежь. Здоровье», конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2023», зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища. Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью на территории городского округа, составляет 6,7%.

**БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ**

Организована работа по совершенствованию правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и приведению ее в соответствие с федеральным законодательством (издан 31 нормативный правовой акт Администрации НГО).

Проверена готовность к действиям 5-ти сборных эвакуационных пунктов, 5-ти пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и 6-ти пунктов временного размещения. Утвержден перечень предприятий, организаций и учреждений, которые создают и организуют работу сборных эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения населения. На объектах экономики городского округа функционируют эвакуационные комиссии и эвакуационные группы, созданы запасы материально-технических ресурсов.

В учебно-методическом центре Екатеринбурга прошли обучение 97 человек, на курсах по различным категориям обучения подготовлено 144 специалиста в области ГО и ЧС.

Для выработки навыков управления силами и средствами, отработки взаимодействия при проведении мероприятий гражданской обороны, в ходе угрозы возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в 2023 году проведено 220 учений и тренировок.

По итогам конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны СОШ № 54 заняла 1 место, организации среднего профессионального образования - 1 место, ЦМСЧ № 31 - 4 место.

Летний период 2023 года характеризовался высокой пожарной опасностью. Из-за ранней теплой весны, дефицита осадков, среднегодовой температуры, значительно превышающей многолетние наблюдения, на территории Свердловской области возникло более 1 000 природных пожаров на площади превышающей 334 тыс. га. На территории Новоуральского городского округа за пожароопасный период 2023 года произошло 16 лесных пожаров и 21 иной ландшафтный пожар. Всего в 2023 году произошел 101 пожар ( 2022 год – 60). Количество людей, погибших при пожаре - 7 человек (2022 – 2), при ликвидации пожаров спасено 24 человека (2022 - 5), пожаров на объектах муниципальной собственности не допущено.

Благодаря слаженной работе подразделений Федеральной противопожарной службы, лесопожарных формирований городского округа, более 90% пожаров потушены в день обнаружения, не допущен переход лесных пожаров на территории населенных пунктов и садоводческих товариществ.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению мер пожарной безопасности в 2024 году предусмотрены средства в размере 15 млн.руб. для приобретения бульдозера, который будет применяться для быстрой локализации очагов возгорания и недопущения распространения пожаров на большие площади.

Для охраны жизни людей на водных объектах проведен месячник безопасности на водных объектах, в ходе которого подготовлены информационные статьи и видеоролики по безопасному поведению на водных объектах. Подготовлен городской пляж к летнему сезону, закуплен речной песок. Организовано патрулирование сотрудниками поисково – спасательной службы водной поверхности Верх-Нейвинского пруда как в летнее время, так и в зимний период. Спасателями поисково – спасательной службы оказана помощь 4 гражданам, находившимся в трудной ситуации на водных объектах. Для поисково-спасательных операций приобретена аэролодка - такой транспорт актуален в период межсезонья, когда лед слишком слаб, чтобы выдержать снегоход. Уже весной аэролодка «Вьюга» будет задействована в патрулировании Верх-Нейвинского пруда.

В течение 2023 года единой дежурно–диспетчерской службой (ЕДДС) принято и обработано 32 947 сообщений, из них по линии системы «112» - 26 828 звонков. Система-112 предназначена для приема и обработки вызовов от населения по каналам проводной и сотовой связи, поступающих в ЕДДС, и передачи в соответствующие экстренные оперативные службы для оказания оперативной помощи населению.

**ЭКОЛОГИЯ**

В рамках национального проекта «Экология» в части сохранения водных объектов и развития биологического разнообразия водных ресурсов при инициативе Администрации НГО в 2023 году впервые реализовано мероприятие по выпуску ресурсов в Верх-Нейвинское водохранилище (зарыбление). Зарыбление проводилось за счет собственных средств основных водопользователей - МУП «Водоканал» и АО «УЭХК». В 2022 году выполнены научно-исследовательские работы по исследованию состояния водных биологических ресурсов и их среды обитания в Верх-Нейвинском водохранилище, в рамках которых существует необходимость систематического выпуска рыб в водохранилище на период 2023-2026 годов. Определены предельно-допустимые объемы выпуска рыбы, их видовой состав для конкретного водоема. В рамках зарыбления организовано 3 этапа выпуска биоресурсов: 1 этап (сазан - 26 тысяч мальков), 2 этап - (сазан - 3 тысячи мальков), 3 этап (белый амур — 24 тысячи мальков). На покупку рыб в 2024 году предприятиями предусмотрено 1,5 млн.руб.

Среди образовательных организаций, волонтеров, общественных организаций городского округа в 2023 году проведена масштабная природоохранная акция «Чистые берега Урала». Очищена водоохранная зона р.Бунарка, впадающей в зарыбляемый водоем, а также и часть Верх-Нейвинского водохранилища. Количество участников акции составила около 2 тыс. человек, собрано 120 мешков бытового мусора.

В 2023 году группой общественного контроля проведена проверка приповерхностного пункта захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО), согласно протоколам лабораторных исследований отобранные пробы снега соответствовали нормам и не превысили допустимых норм.

В 2023 году впервые выделена субсидия из областного бюджета на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда». Выполнено устройство 3-х контейнерных площадок в с.Тарасково и 1 - в городе. Общая стоимость работ составила 1,5 млн.руб., из них средства областного бюджета 1,4 млн.руб. Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО» выполнено устройство 6-ти контейнерных площадок в с.Тарасково на общую сумму 2,1 млн.руб. В 2024 году планируется устройство 2-х контейнерных площадок в гаражных массивах для крупногабаритных отходов на сумму 0,8 млн.руб.

На основании данных инвентаризации зеленых насаждений в 2022 году разработана Концепции озеленения. Необходима замена старовозрастных деревьев, которую планируется проводить поэтапно. В связи с прохождением инженерных сетей в местах замены зеленых насаждений работы синхронизируются с заменой и ремонтом сетей. При посадке новых растений будут учитываться уходовые работы. На реализацию мероприятий Концепции озеленения в 2022-2023 годах направлено 7,8 млн.руб., на 2024 год в бюджете округа предусмотрено 4,7 млн.руб.

В 2023 году на территории городских лесов Новоуральского городского округа образовано Новоуральское городское лесничество. МКУ «Управление городского хозяйства» определено в качестве специализированной службы городского округа по вопросам ведения лесного хозяйства. Согласно Лесохозяйственному регламенту организация территории городских лесов будет заключаться в обогащении пейзажей существующих лесных массивов, создании дорожно-тропиночной сети, устройстве укрытий от дождя, скамеек, урн, ящиков для мусора, пикниковых столов и карт-схем зон отдыха. Планируется проложить 5 км дорожно-тропиночной сети, оборудовать 4 места для разведения костров, 3 места для стоянки автотранспорта.

**ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА**

Основными направлениями деятельности Администрации Новоуральского городского округа по реализации государственной политики в сфере развития информационного общества в 2023 году являлись:

1) поддержание платформы электронного правительства в Новоуральском городском округе, включающее в себя ведение 3-х компонентов: Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Результат - увеличение эффективности системы муниципального управления при помощи использования информационных технологий;

2) повышение качества и доступности получения муниципальных услуг через платформу обратной связи (ПОС), платформу государственных сервисов (ПГС) и интерактивную информационную систему «Умный город Новоуральск» для граждан.

В качестве составных компонентов электронного правительства для организации межведомственного взаимодействия используются информационные системы: ГАС «Управление», ГИС ГМП, ГИС «ЖКХ», ЕАИС «Обращения граждан», ГАС ЕГИССО, ГАС «Электронный бюджет».

В целях повышения эффективности взаимодействия граждан с органами местного самоуправления Новоуральского городского округа и государственными органами власти за счет использования информационно-коммуникационных технологий будет продолжено внедрение Платформы обратной связи, которая направлена на:

- обеспечение единого стандарта подачи обращений граждан в органы власти и организацию с использованием рубрикатора определенных жизненных ситуаций;

- оперативный анализ и контроль поступающих обращений;

- сроков рассмотрения и исполнения;

- обратную связь от заявителя в отношении удовлетворенности полученным ответом и решением его вопроса;

- реагирование на обращения пользователей в социальных сетях (определение полномочий ОМС, ответственных должностных лиц, регистрация, обучение, контроль сроков).

**РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЯ**

**ЛИЧНОГО ПРИЕМА**

В 2023 году организовано и проведено 38 личных приемов граждан. За указанный период поступило 554 письменных обращений, что на 42 обращения меньше по сравнению с прошлым годом. Положительные решения приняты по 196 обращениям, даны разъяснения по 304 обращениям, отказано по 54 обращениям.

На платформу обратной связи (через портал Госуслуги) поступило 426 обращений, через платформу инцидент-менеджмент - 2610 комментариев (через социальные сети в Контакте, Телеграмм и Одноклассники).

Основные вопросы, поднимаемые гражданами, - это организация транспортного обслуживания населения, благоустройство дворовых территорий и проездов, состояние дорожной сети, организация и поддержание надлежащего состояния точек сбора мусора, содержание общедомового имущества, улучшение работы систем отопления и повышение качества водоснабжения, вопросы благоустройства и медицинского обслуживания.

**МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА**

В целях организации межведомственного взаимодействия создан Штаб по мобилизации под руководством Главы Новоуральского городского округа. Заседания проходят в ежемесячном режиме. На заседаниях озвучивается информация о работе горячей линии, оказании материальной и психологической помощи, предоставлении льгот участникам СВО и членам их семей, порядке получения государственных социальных гарантий. Обеспечивается информирование в социальных сетях о порядке получения мер поддержки.

Для организации работы с каждой семьей участников СВО и комплексной проработки обращений организована работа «Комиссии по оказанию помощи ветеранам локальных войн и конфликтов, а также членам их семей» под председательством зам. Главы НГО по социальной политике. Заседания проходят в ежемесячном режиме. Рассматриваются вопросы оказания помощи, обсуждаются поступившие обращения от участников СВО и членов их семей.

В Центре общественных организаций (ул.Дудина, 6) безвозмездно выделено помещение для социальных координаторов Фонда «Защитники отечества», которые ведут работу с обращениями граждан. Предоставлены следующие меры социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также членам их семей:

- произведены единовременные выплаты членам семей погибших участников СВО – 29 человек на сумму 17,6 млн.руб.;

- произведены единовременные выплаты участникам СВО – 66 человек на сумму 11,1 млн.руб.;

- произведены единовременные денежные выплаты семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в СВО – 342 семьи на сумму 6,8 млн.руб;

- произведены единовременные денежные выплаты детям граждан, принимающих (принимавших) участие в СВО – 359 детей на сумму 7,2 млн.руб.

В сфере образования предоставлено дополнительное горячее питание для 269 обучающихся 1-11 классов, бесплатное горячее питание (обед) за счет субсидии областного бюджета организовано для 403 обучающихся 5-11 классов.

В муниципальных дошкольных организациях от родительской платы освобождены 240 человек, 7 человек освобождены от родительской платы в МАОУ «Школа — интернат № 53»,63 человека - от платы за оказание образовательных услуг и занятий в клубных формированиях. Организована работа дежурной группы в ДОУ.

Бесплатные путевки в течение летнего периода 2023 года за счет средств областного бюджета (проект «Поезд здоровья» с учетом возрастных ограничений) и за счет местного бюджета (лагеря с дневным пребыванием детей, ЗДОЛ «Самоцветы») предоставлены 77 детям.

Для помощи семьям мобилизованных и принимающих участие в СВО продолжается сбор продуктов в магазинах торговых сетей: Пятерочка, Кировский, Светофор, Магнит «Семейный». Кроме того, организован сбор медикаментов и перевязочного материала в ООО «Аптека».

Оказана помощь в оформлении кредитных каникул и решении вопросов, связанных с банковскими операциями 16-ти семьям участников СВО (обращения связаны с потерей карты, поломкой, установкой интернет-банка, оформлением доверенности).

2 швейными предприятиями («Виктория», «Школьная форма») и 2 группами предпринимателей (12 человек) организован пошив балаклав, нательного белья, одежды для госпиталя, термобелья, теплых поясов, которые направляются в зону СВО.

В целях оказания поддержки членам семей лиц, принимающих участие или погибших в СВО, выдан 241 проездной билет (189 шт. семьям мобилизованным сроком на 6 месяцев; 36 шт. семьям военнослужащих сроком на 3 месяца; 6 шт. семьям погибших; 10 шт. в пригородном сообщении в СНП).

На территории сельских населенных пунктов оказана информационная поддержка 33 семьям мобилизованных участников СВО, содействие по укомплектованию вооруженных сил РФ предоставлено военкомату (11 граждан заключили контракты.

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ**

В течение 2023 года интересы Новоуральского городского округа и органов местного самоуправления Новоуральского городского округа представлялись в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, органах Федеральной антимонопольной службы, органах предварительного следствия.

С участием специалистов Администрации Новоуральского городского округа либо при условии подготовки ими необходимых процессуальных документов (исковых и иных заявлений, возражений, отзывов, жалоб, ходатайств и др.) состоялось 139 судебных заседаний.

В течение 2023 года Главой Новоуральского городского округа выдано 98 доверенностей на представление интересов Новоуральского городского округа, Главы Новоуральского городского округа и Администрации Новоуральского городского округа в судах и иных органах (организациях).

По инициативе Главы и Администрации Новоуральского городского округа в план заседаний и депутатских слушаний Думы внесено 67 вопросов. Ежеквартально на заседаниях Думы рассматривались отчеты о выполнении принятых решений Думы, снято с контроля 18 ранее принятых решений Думы.

В течение 2023 года по инициативе Главы Новоуральского городского округа проведено 11 процедур публичных слушаний.

Постановлением Главы Новоуральского городского округа от 15 мая 2023 года № 74 учреждена награда Главы Новоуральского городского округа - памятный нагрудный знак «70 лет городу Новоуральску». В 2023 году подготовлено 486 наградных документа (Почетная грамот, Благодарность, Благодарственное письмо), 20 — памятных нагрудных знаков. В качестве награды - помещение на Доску почета Новоуральского городского округа удостоены 22 человека. Отдельным постановлением ежегодно учреждается в качестве дополнительной меры поощрения помещение на стенд «Славим человека труда», в 2023 году поощрено 16 человек.

Муниципальные нормативные правовые акты Главы Новоуральского городского округа и Администрации Новоуральского городского округа в установленном порядке публиковались в газете «Нейва» и размещались на официальном сайте Главы Новоуральского городского округа и Администрации Новоуральского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение 2023 года в постоянном режиме велось освещение деятельности Администрации Новоуральского городского округа – заседаний коллегии, комиссий, совещаний по вопросам обеспечения жизнедеятельности округа, заседаний организационных комитетов по проведению общегородских мероприятий.

Реализацию полномочий в сфере информирования населения Новоуральского городского округа осуществляет созданный в составе Управления делами Отдел информационной политики, который выстраивает взаимодействие с представителями СМИ и интернет-сообществами в социальных сетях.

Взаимодействие осуществляется с зарегистрированными на территории городского округа средствами массовой информации - «Новоуральская вещательная компания», «Нейва», «Эхо-ТВ 24», «Наша городская газета».

В эфире «Новоуральской вещательной компании» вышло 1775 видеосюжетов, освещающих деятельность Администрации НГО. Выход в эфир осуществляется в рамках новостных программ «Объектив» и «Объектив. Итоги» (174 выпуска), отдельных тематических программ – 144 выпуска («Грани», «Культурный акцент», «Депутатский взгляд», «Напрямую о главном», «Школа успеха»).

Информирование населения активно ведется через социальные сети и мессенджеры. Официальные группы Администрации НГО успешно функционируют в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в мессенджере «Телеграм». Значимые темы находят свое отражение в постах на официальных страницах Главы НГО.

Администрацией городского округа в рамках субсидии осуществляется публикация нормативно-правовых актов и иной официальной информации в газете «Нейва», где в течение 2023 года опубликованы муниципальные правовые акты и иные официальные документы, организована ежеквартальная отчетность о социально-экономическом положении Новоуральского городского округа и другая социально значимая официальная информация.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции в 2023 году проведено 4 заседания Комиссии по координации работы противодействию коррупции в Новоуральском городском округе, на которых рассмотрены вопросы в соответствии с планом работы Комиссии.

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Новоуральского городского округа, Главы Новоуральского городского округа, Администрации Новоуральского городского округа.

В течение 2023 года Администрацией Новоуральского городского округа осуществлялись 14 переданных органам местного самоуправления государственных полномочий. Основные из них:

1) по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели - в целях реализации указанного полномочия Администрацией Новоуральского городского округа проведена работа по уточнению списка кандидатов в присяжные заседатели (для Свердловского областного суда) на период 2022 - 2026 годов. Информация о результатах проведенной работы в установленном порядке направлена в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области;

2) государственное полномочие Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги - в 2023 году субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 764 семьи на общую сумму 19,4 млн. руб. из средств областного бюджета;

3) Закон Свердловской области о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - в 2023 году компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 19 565 человек за счет средств областного бюджета на общую сумму 254 млн.руб. и федерального бюджета на общую сумму 39 млн.руб.;

4) по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – перечень должностных лиц Администрации НГО, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержден постановлением Администрации НГО от 24.11.2015 № 2471-а. Изменения в указанный перечень в течение 2023 года вносились постановлениями Администрации НГО в январе, августе и декабре;

5) государственное полномочие Свердловской области по созданию административных комиссий - Административная комиссия НГО создана постановлением Администрации НГО от 8 сентября 2011 года № 1660-а. Изменения в численный и персональный состав комиссии внесены в январе, июле 2023 года.

6) государственные полномочия Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей – в 2023 году детской оздоровительной кампанией охвачено 4 029 человек (41,8% от числа детей в возрасте от 6,5 до 17 лет), из них: 1 505 детей посещали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 558 детей направленно на санаторно-курортное лечение, 1 896 детей участвовали в сменах загородных оздоровительных лагерей.

В течение 2023 года Администрацией НГО рассмотрено 1 334 заявления граждан и юридических лиц о предоставлении разрешений на допуск к участию в совершении сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории Новоуральского городского округа (статья 8 Закона РФ «О ЗАТО»). Отмечается значительное увеличение (рост 144%) в 2023 году количества соответствующих обращений по сравнению с 2022 годом, в течение которого поступило 927 подобных обращений. Решения об отказе в предоставлении соответствующих разрешений в 2023 году Администрацией Новоуральского городского округа не принимались.