## В Думу
Утверждено решением Думы
Новоуральского городского округа
от 28.05.2014 № 64
Информация о ходе достижения критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа за 2013 год
№ п/п | Наименование программ / планов мероприятий | Наименование критерия | Единица измерения | Значение критерия |  | % выпол-нения | Причины невыполнения
|  |  |  | плановое (РД от 04.09.2013 № 83) | фактическое
1 | МЦП "Жилищное строительство в НГО" на 2013-2015 годы | Ввод общей площади жилья | тыс.кв.м | 8 | 9.995 | 124.9375
|  | Объем ввода жилья в расчете на 1 человека | кв.м | 0.09 | 0.12 | 133.3333
|  | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м / чел. | 25.1 | 25.3 | 100.7968
в том числе:
2 | МЦП "Развитие малоэтажного жилищного строительства в НГО" на 2010-2015 годы | Ввод общей площади малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 4.7 | 6.6 | 140.4255
3 | МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в НГО" на 2013-2015 годы | Количество выданных свидетельств | шт. | 4 | 4 | 100
4 | МЦП "Дороги НГО" на 2011-2015 годы | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги по ул.Ленина от ПК 23+82 до ПК 28+40 со съездом на существующую улицу 305А (ПК 7+90) | м | 788 | 788 | 100
|  | Объем выполнения ремонта автомобильных дорог | кв.м | 52456 | 67351 | 128.3952
|  | Объем выполнения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 29912 | 32551 | 108.8225
5 | МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий НГО - "Наш двор" на 2011-2015 годы | Благоустройство дворовых территорий | дворов | 4 | 4 | 100
|  | Ввод в эксплуатацию спортивных площадок после капитального ремонта | шт. | 2 | 2 | 100
|  | Ввод в эксплуатацию контейнерных площадок для сбора ТБО от жилых домов, не оборудованных мусоропроводом | шт. | 27 | 22 | 81.4815
6 | МЦП "Модернизация лифтового хозяйства многоквартирных жилых домов НГО" на 2013-2016 годы | Замена пассажирских лифтов | шт. | 16 | 16 | 100
7 | МЦП "Развитие газификации в НГО" на 2011-2015 годы | Ввод в эксплуатацию уличного газопровода в с.Тарасково | км | 7.8 | 7.8 | 100
8 | МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НГО" на 2012-2015 годы | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения 0,4 кВт в мкр.2 | км | 7.8 | 0 | 0
9 | МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НГО" на 2010-2013 годы | Увеличение объема уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов | % к 2012 году | 3 | 1 | 33.3333
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 3570 | 3194 | 89.4678
|  | Увеличение количества занятых в малом и среднем предпринимательстве | % | 1 | снижение на 2,9% | -
|  | Количество отобранных к реализации инвестиционных проектов | шт. | 4 | 6 | 150
10 | МЦП "Социальная поддержка населения НГО" на 2013 год | Охват детей детской оздоровительной кампанией | детей | 4500 | 4500 | 100 | естественная убыль
Улучшение материального обеспечения отдельных категорий граждан:
|  | - предоставление льгот отдельным категориям граждан для проезда к загородным садовым участкам и сельским населенным пунктам на общественном транспорте | месячных проездных билетов | 3400 | 4384 | 128.9412
|  | - предоставление адресной социальной поддержки жителям Новоуральского городского округа (с учетом дохода семьи) | человек | 400 | 313 | 78.25
|  | Укрепление здоровья пенсионеров | человек | 100 | 110 | 110
|  | Обеспечение бесприпятственного доступа инвалидов к социальным объектам | объектов | 7 | 8 | 114.2857
11 | МЦП "Молодежь Новоуральска" на 2011-2013 годы | Формирование кадрового резерва молодежных общественных объединений | человек | 130 | 181 | 139.2308
|  | Увеличение количества участников добровольческой деятельности | % к 2012 году | 10 | 13 | 130
|  | Увеличение количества граждан, участвующих в программах | % к 2012 году | 15 | 15.6 | рост на 0,6%
12 | МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории НГО» на 2012-2015 годы | Количество проведенных мероприятий | шт. | 12 | 12 | 100
|  | Количество выступлений | шт. | 200 | 200 | 100
|  | Количество проведенных мероприятий среди граждан с ОВЗ | ед. | 17 | 17 | 100
|  | Количество обследований | ед. | 300 | 300 | 100
|  | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ | % | 32 | 34.6 | рост на 2,6%
13 | МЦП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования НГО" на 2012-2015 годы | Количество отремонтированных объектов Управления образования | объектов | 14 | 14 | 100
|  | Выполнение ПИР на строительство спортивного зала в с.Тарасково | шт. | 1 | 0 | 0
|  | Ввод в эксплуатацию водоотвода ДЗОЛ "Самоцветы" после капитального ремонта | условный погонный метр | 600 | 600 | 100
|  | Выполнение ПИР на капитальный ремонт КНС | шт. | 1 | 1 | 100
|  | Ввод в эксплуатацию участков теплосети ДЗОЛ "Самоцветы" после капитального ремонта | м | 200 | 200 | 100
14 | МЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в НГО" на 2010-2014 годы | Объем выполненных строительно-монтажных работ на строительстве детского сада-ясли в мкр.21 | % | не менее 70% | 70 | 100
15 | ВЦП "Обеспечение безопасности проживания населения НГО" на 2011-2013 годы | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % к 2012 году | не менее чем на 3 | 10.6 | прирост темпа выполнения на 7,6%
|  | Снижение количества отчетных дорожно-транспортных происшествий | % к 2012 году | не менее чем на 1 | 41 | прирост темпа выполнения на 40,0%
|  | Недопущение фактов терроризма и экстремизма | абсолютные показатели | 0 | - | -
16 | ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО" на 2011-2013 годы | Снижение количества пожаров | % к 2012 году | не менее чем на 2 | 4.7 | прирост темпа выполнения на 2,7%
|  | Снижение имущественного ущерба при пожарах | % | 1 | 99.9 | прирост темпа выполнения на 98,9%
17 | МАП «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории НГО в 2013 году» | Объем выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | домов | 10 | 8 | 80
|  | Установка приборов учета и узлов управления электро-, водо-, теплопотребления | ед. | 37 | 38 | 102.7027
18 | МЦП "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории НГО на 2013-2016 годы" | Приобретение жилых помещений | шт. | 64 | 69 | 107.8125