## Отчет за 1 пг 2019
Приложение № 1
к решению Думы НГО от 28.08.2019 № 82
Информация о ходе достижения критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | № п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Значение критерия |  | % выпол-нения
[6 empty] | плановое (утверждено РД от 27.02.2019 № 17) | фактическое
1 | МП "Реализация основных направлений развития в строительном комплексе НГО" на 2017-2022 годы | "Территориальное планирование и градостроительное занирование НГО" | 1 | Разработка документации по планировке и межеванию территории НГО | единиц | 3 | 1 | 33.3333
|  | "Развитие жилищного строительства на территории НГО" | 2 | Ввод общей площади жилья | кв.м | 6800 | 3286.1 | 48.325
|  |  | 3 | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 человека | 26.5 | 26.5 | 100
|  | "Обеспечение жильем молодых семей в НГО" | 4 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 5 | 9 | 180
2 | МП "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в НГО" на 2017-2022 годы |  | 5 | Объем выполнения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м | 1.9 | 0 | 0
|  |  | 6 | Объем выполнения ремонта автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м | 75.3 | 14.1 | 18.7251
|  |  | 7 | Объем выполнения ремонта тротуаров | тыс.кв.м | 4.7 | 4.7 | 100
|  |  | 8 | Объем выполнения ремонта дворовых территорий МКД и подъездов к ним | тыс.кв.м | 1.8 | 0 | 0
3 | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие газификации НГО" | 9 | Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию | км | 4.5 | 0 | 0
|  |  | 10 | Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу | шт. | 110 | 0 | 0
|  | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НГО" | 11 | Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта | км | 3.3 | 0.2 | 6.0606
|  | "Благоустройство НГО" | 12 | Устройство дополнительных парковочных мест | мест | 107 | 0 | 0
4 | МП "Формирование современной городской среды НГО" на 2018-2022 годы |  | 13 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 | 0 | 0
|  |  | 14 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 1 | 25
5 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в НГО" на 2017-2022 годы |  | 15 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 13 | 8.3 | 63.8462
|  |  | 16 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа | % | 20.8 | 27.6 | 132.6923
|  |  | 17 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей микрозаймов | ед. | 25 | 14 | 56
|  |  | 18 | Количество новых инвестиционных площадок, размещенных на сайте www.invest-ngo44.ru для предоставления потенциальным инвесторам | ед. | 15 | 3 | 20
6 | МП "Развитие системы образования НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие подсистемы общего образования НГО" | 19 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | % | 99 | 99 | 100
|  |  | 20 | Доля выпускников муниципальных общеобразо-вательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ | % | 98 | 99 | 101.0204
|  |  | 21 | Доля обучающихся муниципальных общеобразо-вательных учреждений, сдавших ОГЭ, в общей численности проходивших ГИА в данной форме | % | 98 | 95.9 | 97.8571
|  |  | 22 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений | % | 92 | 95.7 | 104.0217
|  |  | 23 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 45 | 8 | 17.7778
|  | "Развитие подсистемы дополнительного образования НГО и системы внешкольной работы с несовершеннолетними" | 24 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 85 | 85 | 100
|  |  | 25 | Охват детей школьного возраста детской оздоровительной кампанией | % | 49 | 45.2 | 92.2449
|  |  | 26 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 6 | 2 | 33.3333
7 | МП "Социальная поддержка населения НГО" на 2017-2022 годы | "Адресная поддержка населения НГО" | 27 | Улучшение материального обеспечения отдельных категорий граждан | человек | 1100 | 553 | 50.2727
|  |  | 28 | Количество автотранспортных перевозок, организованных для инвалидов | пассажиропоездки | 14600 | 5962 | 40.8356
|  | "Старшее поколение" | 29 | Количество получателей единовременной выплаты | человек | 1300 | 1374 | 105.6923
|  |  | 30 | Количество граждан старшего поколения, получивших шефскую и волонтерскую помощь | человек | 900 | 486 | 54
8 | МП "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории НГО" на 2017-2022 годы | "Патриотическое воспи-тание граждан НГО" | 31 | Количество молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях патриотической направленности | человек | 2800 | 1848 | 66
|  | "Развитие физической культуры и спорта на территории НГО" | 32 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы по ул.Фурманова | объект | 1 | 0 | 0
|  |  | 33 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы на г/к "Висячий камень" | объект | 1 | 0 | 0
|  |  | 34 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 39.3 | 39.3 | 100
|  |  | 35 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 12.7 | 11.5 | 90.5512
|  | "Молодежь Новоуральска" | 36 | Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 10 | 10.2 | 102
9 | МП "Обеспечение безопасности проживания населения НГО" на 2017-2022 годы | "Обеспечение общественной безопасности на территории НГО" | 37 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % к 2018 году | 1 | рост на 49,2% | -
|  |  | 38 | Сокращение числа отчетных ДТП | % к 2018 году | 3 | 0 | 0
|  |  | 39 | Снижение количества лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | % к 2018 году | 1 | 5.9 | прирост темпа выполнения на 4,9 п.п.
|  | "Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО" | 40 | Снижение количества зарегистрированных пожаров на территории НГО | % к 2016 году | 2 | рост на 33% | -
10 | МП "Организаця управления муниципальным имуществом НГО и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2017-2022 годы |  | 41 | Количество проинвентаризированных, поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости, включая земельные участки | единиц | 94 | 11 | 11.7021
|  |  | 42 | Количество приватизированных объектов и объектов, переданных в аренду / безвозмездное пользование | единиц | 96 | 20 | 20.8333
|  |  | 43 | Количество земельных участков, переданных в аренду по результатам торгов | единиц | 5 | 1 | 20
11 | МП "Развитие культуры в НГО" на 2017-2022 годы |  | 44 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % к 2018 году | 2.6 | 7.9 | прирост темпа выполнения на 5,3 п.п.
|  |  | 45 | Число реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 54 | 32 | 59.2593
|  |  | 46 | Увеличение числа посещений библиотек | % к 2018 году | 0.1 | 0.2 | прирост темпа выполнения на 0,1 п.п.
|  |  | 47 | Увеличение числа вновь зарегистрированных читателей библиотеки | человек | 100 | 52 | 52
|  |  | 48 | Доля детей, обучающихся в ДШИ и ДХШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей | % | 8.1 | 5.8 | 71.6049
|  |  | 49 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 2 | 0 | 0

## Уточнение критериев
Приложение № 2
к решению Думы НГО от _______ № ___
Уточненные плановые значения критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа на 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | № п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Значение критерия
[6 empty] | плановое (утверждено РД от 27.02.2019 № 17) | уточненное
1 | МП "Реализация основных направлений развития в строительном комплексе НГО" на 2017-2022 годы | "Территориальное планирование и градостроительное занирование НГО" | 1 | Разработка документации по планировке и межеванию территории НГО | единиц | 3 | 3
|  | "Развитие жилищного строительства на территории НГО" | 2 | Ввод общей площади жилья | кв.м | 6800 | 6800
|  |  | 3 | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 человека | 26.5 | 26.5
|  | "Обеспечение жильем молодых семей в НГО" | 4 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 5 | 9
2 | МП "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в НГО" на 2017-2022 годы |  | 5 | Объем выполнения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м | 1.9 | 1.9
|  |  | 6 | Объем выполнения ремонта автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м | 75.3 | 75.3
|  |  | 7 | Объем выполнения ремонта тротуаров | тыс.кв.м | 4.7 | 4.7
|  |  | 8 | Объем выполнения ремонта дворовых территорий МКД и подъездов к ним | тыс.кв.м | 1.8 | 1.6
3 | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие газификации НГО" | 9 | Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию | км | 4.5 | 4.5
|  |  | 10 | Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу | шт. | 110 | 110
|  | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НГО" | 11 | Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта | км | 3.3 | 1.1
|  | "Благоустройство НГО" | 12 | Устройство дополнительных парковочных мест | мест | 107 | 127
4 | МП "Формирование современной городской среды НГО" на 2018-2022 годы |  | 13 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 | 17
|  |  | 14 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 4
5 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в НГО" на 2017-2022 годы |  | 15 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 13 | 13
|  |  | 16 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа | % | 20.8 | 30.5
|  |  | 17 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей микрозаймов | ед. | 25 | 25
|  |  | 18 | Количество новых инвестиционных площадок, размещенных на сайте www.invest-ngo44.ru для предоставления потенциальным инвесторам | ед. | 15 | 15
6 | МП "Развитие системы образования НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие подсистемы общего образования НГО" | 19 | Доля учащихся муниципальных общеобразо-вательных организаций, обучающихся в одну смену | % | 99 | 99
|  |  | 20 | Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных учреждений, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ | % | 98 | 98
|  |  | 21 | Доля обучающихся муниципальных общеобразова-тельных учреждений, сдавших ОГЭ, в общей численности проходивших ГИА в данной форме | % | 98 | 98
|  |  | 22 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений | % | 92 | 92
|  |  | 23 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 45 | 45
6 | МП "Развитие системы образования НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие подсистемы дополнительного образования НГО и системы внешкольной работы с несовершеннолетними" | 24 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 85 | 85
|  |  | 25 | Охват детей школьного возраста детской оздоровительной кампанией | % | 49 | 49
|  |  | 26 | Ввод в эксплуатацию АБК и спортивных трибун МАУ ДО "ДЮСШ № 2" | объект | - | 1
|  |  | 27 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 6 | 6
7 | МП "Социальная поддержка населения НГО" на 2017-2022 годы | "Адресная поддержка населения НГО" | 28 | Улучшение материального обеспечения отдельных категорий граждан | человек | 1100 | 1100
|  |  | 29 | Количество автотранспортных перевозок, организованных для инвалидов | пассажиропоездки | 14600 | 14600
|  | "Старшее поколение" | 30 | Количество получателей единовременной выплаты | человек | 1300 | 1374
|  |  | 31 | Количество граждан старшего поколения, получивших шефскую и волонтерскую помощь | человек | 900 | 900
8 | МП "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории НГО" на 2017-2022 годы | "Патриотическое воспи-тание граждан НГО" | 32 | Количество молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях патриотической направленности | человек | 2800 | 2800
|  | "Развитие физической культуры и спорта на территории НГО" | 33 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы по ул.Фурманова | объект | 1 | 1
|  |  | 34 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы на г/к "Висячий камень" | объект | 1 | 1
|  |  | 35 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 39.3 | 42.8
|  |  | 36 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 12.7 | 12.7
|  | "Молодежь Новоуральска" | 37 | Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 10 | 10
9 | МП "Обеспечение безопасности проживания населения НГО" на 2017-2022 годы | "Обеспечение общественной безопасности на территории НГО" | 38 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % к 2018 году | 1 | 1
|  |  | 39 | Сокращение числа отчетных ДТП | % к 2018 году | 3 | 3
|  |  | 40 | Снижение количества лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | % к 2018 году | 1 | 1
|  | "Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО" | 41 | Снижение количества зарегистрированных пожаров на территории НГО | % к 2016 году | 2 | 2
10 | МП "Организаця управления муниципальным имуществом НГО и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2017-2022 годы |  | 42 | Количество проинвентаризированных, поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости, включая земельные участки | единиц | 94 | 94
|  |  | 43 | Количество приватизированных объектов и объектов, переданных в аренду/безвозмездное пользование | единиц | 96 | 96
|  |  | 44 | Количество земельных участков, переданных в аренду по результатам торгов | единиц | 5 | 33
11 | МП "Развитие культуры в НГО" на 2017-2022 годы |  | 45 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % к 2018 году | 2.6 | 2.6
|  |  | 46 | Число реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 54 | 54
|  |  | 47 | Увеличение числа посещений библиотек | % к 2018 году | 0.1 | 0.1
|  |  | 48 | Увеличение числа вновь зарегистрированных читателей библиотеки | человек | 100 | 100
|  |  | 49 | Доля детей, обучающихся в ДШИ и ДХШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей | % | 8.1 | 8.1
|  |  | 50 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 2 | 1

## Спр. мат. к отчету за 1 пг 2019
Справочный материал
Информация о ходе достижения критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа за 1 полугодие 2019 года и уточнении плановых значений критериев оценки выполнения программ Новоуральского городского округа на 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение критерия |  |  | % выпол-нения | Информация о выполнении
плановое (утверждено РД от 28.02.2018 № 21)
[6 empty] | плановое (утверждено РД от 27.02.2019 № 17) | уточ-ненное | факти-ческое
1 | МП "Реализация основных направлений развития в строительном комплексе НГО" на 2017-2022 годы | "Территориальное планирование и градостроительное занирование НГО" | 1 | Разработка документации по планировке и межеванию территории НГО | единиц | 3 | 3 | 1 | 33.3333 | Выполнен комплекс работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории промышленной зоны
|  |  | 2 | Ввод общей площади жилья | кв.м | 6800 | 6800 | 3286.1 | 48.325 | Введено в эксплуатацию 20 индивидуальных ж/домов, из них 3 - в городе, 17 в - СНП
|  |  | 3 | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 человека | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100 | План - 2 204 / 83,0; факт 1 пг 2019 - 2 200,5 / 83,0
|  | "Обеспечение жильем молодых семей в НГО" | 4 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 5 | 9 | 9 | 180 | Критерий уточнен - дополнительное финансирование из ОБ
2 | МП "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в НГО" на 2017-2022 годы |  | 5 | Объем выполнения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | Разработана ПСД на капремонт дороги по ул.Зеленая в с.Тарасково протяженностью 575 м, срок заключения МК - 12.08.2019 года
|  |  | 6 | Объем выполнения ремонта автомобильных дорог общего пользования | тыс.кв.м | 75.3 | 75.3 | 14.1 | 18.7251 | Выполнен ремонт ул.Шевченко (2,5 тыс.кв.м), ул.С.Лазо (1,5 тыс.кв.м), участковый ремон (10,1 тыс.кв.м). Срок окончания работ по контракту - 30.09.2019
|  |  | 7 | Объем выполнения ремонта тротуаров | тыс.кв.м | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
|  |  | 8 | Объем выполнения ремонта дворовых территорий МКД и подъездов к ним | тыс.кв.м | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | Критерий уточнен - по итогам отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству на условиях софинансирования. Срок завершения работ по МК - 31.08.2019
3 | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие газификации НГО" | 9 | Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию | км | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | Срок проведения аукциона - 08.08.2019 года
|  |  | 10 | Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу | шт. | 110 | 110 | 0 | 0
|  | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НГО" | 11 | Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта | км | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 6.0606 | Критерий уточнен - протяженность участков уточнена в соответствии с разработанной проектной документацией. Выполнен капремонт участка водопровода по ул.Чурина в районе лицея № 58 протяженностью 213 м
|  | "Благоустройство НГО" | 12 | Устройство дополнительных парковочных мест | мест | 107 | 127 | 0 | 0 | Критерий уточнен - в рамках программы "Делаем для города" предусмотрено устройство парковочных карманов в р-не городской поликлиники № 1 (9 мест) и в районе «Лицея № 56» (11 мест)
4 | МП "Формирование современной городской среды НГО" на 2018-2022 годы |  | 13 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | 12 | 17 | 0 | 0 | Критерий уточнен - в соответствии с решением Общественной муниципальной комиссии, утвердившей в апреле перечень из 17 территорий
|  |  | 14 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 4 | 1 | 25 | Выполнено благоустройство бульвара им. Фоменко. Исключено из перечня мероприятие "Благоустройство сквера НТИ НИЯУ МИФИ" в связи с отсутствием заявок на участие в первоначальной процедуре торгов на выполнение ПИР. Срок реализации мероприятия - 2020 год. Включено мероприятие "Благоустройство Аллеи Молодежи (1 этап), на реализацию которого заключен МК со сроком окончания работ - 01.11.2019 г.
5 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе" на 2017-2022 годы |  | 15 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 13 | 13 | 8.3 | 63.8462 | 255 СМСП из 3 067 воспользовались мерами поддержки
|  |  | 16 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа | % | 20.8 | 30.5 | 27.6 | 132.6923 | Критерий уточнен по итогам 1 пг 2019 года. Объем закупок у СМСП составил 63,7 млн.руб.
|  |  | 17 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей микрозаймов | ед. | 25 | 25 | 14 | 56 | Выдано 14 микрозаймов на общую сумму 6,6 млн.руб.
|  |  | 18 | Количество новых инвестиционных площадок, размещенных на сайте www.invest-ngo44.ru для предоставления потенциальным инвесторам | ед. | 15 | 15 | 3 | 20
6 | МП "Развитие системы образования НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие подсистемы общего образования НГО" | 19 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 1 пг 2019 - 88 чел. (шк. 45 - 74 уч-ся + д.Починок - 14). 88 / 8 637 * 100
|  |  | 20 | Доля выпускников муниципальных общеобразо-вательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ | % | 98 | 98 | 99 | 101.0204 | Из 492 выпускников 11 (12) классов к ЕГЭ не было допущено 2 человека. 485 человек успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 86 человек награждены медалями за особые успехи в учении
6 | МП "Развитие системы образования НГО" на 2017-2022 годы | "Развитие подсистемы общего образования НГО" | 21 | Доля обучающихся муниципальных общеобразо-вательных учреждений, сдавших ОГЭ, в общей численности проходивших ГИА в данной форме | % | 98 | 98 | 95.9 | 97.8571 | Из 764 выпускников, допущенных к итоговой аттестации, 733 получили аттестат об основном общем образовании. Сентябрь 2019 - дополнительный срок для пересдачи
|  |  | 22 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений | % | 92 | 92 | 95.7 | 104.0217 | 1 пг 2019 - 8 216 / 8 584; 1 пг 2018 - 7 926 / 8 391 = 94,5%
|  |  | 23 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 45 | 45 | 8 | 17.7778 | Завершены ремонтные работы в 7 ДОУ (№ 10, 22, 29, 39, 46, 49, 51) и СОШ № 57. Срок окончания работ - 01.09.2019
|  | "Развитие подсистемы дополнительного образования НГО и системы внешкольной работы с несовершеннолетними" | 24 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 85 | 85 | 85 | 100 | 1 пг 2019 года - 9 996 / 11 760 чел; 1 пг 2018 года - 9 802 / 11 531 = 85%
|  |  | 25 | Охват детей школьного возраста детской оздоровительной кампанией | % | 49 | 49 | 45.2 | 92.2449 | В 1 пг 2019 года из 9 446 человек ЛОК охвачено 4 268 человек (в загородных лагерях - 870 чел, сан-кур. лечение - 349 чел., в дневных лагерях – 1 679 чел., иные формы отдыха – 1 370 человек). 1 пг 2018 - 4 040 / 9224 = 43,8%
|  |  | 26 | Ввод в эксплуатацию АБК и спортив-ных трибун МАУ ДО "ДЮСШ № 2" | объект | - | 1 | 0 | 0 | Дополнительный критерий - на контроле срок ввода объекта в эксплуатацию
|  |  | 27 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 6 | 6 | 2 | 33.3333 | Завершены работы в СЮТ, ДЮСШ-2
7 | МП "Социальная поддержка населения НГО" на 2017-2022 годы | "Адресная поддержка населения НГО" | 28 | Улучшение материального обеспечения отдельных категорий граждан | человек | 1100 | 1100 | 553 | 50.2727
|  |  | 29 | Количество автотранспортных перевозок, организованных для инвалидов | пассажиропоездки | 14600 | 14600 | 5962 | 40.8356
|  | "Старшее поколение" | 30 | Количество получателей единовременной выплаты | человек | 1300 | 1374 | 1374 | 105.6923 | Критерий уточнен - по фактическому количеству выплат, произведенных ко Дню Победы
|  |  | 31 | Количество граждан старшего поколения, получивших шефскую и волонтерскую помощь | человек | 900 | 900 | 486 | 54
8 | МП "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории НГО" на 2017-2022 годы | "Патриотическое воспи-тание граждан НГО" | 32 | Количество молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях патриотической направленности | человек | 2800 | 2800 | 1848 | 66
|  | "Развитие физической культуры и спорта на территории НГО" | 33 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы по ул.Фурманова | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2019 года
|  |  | 34 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы на г/к "Висячий камень" | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2019 года
|  |  | 35 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 39.3 | 42.8 | 39.3 | 100 | Критерий приведен в соответствие показателю государ. программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года». План 2019 - 31 812 / 80 800. Оценка выполнения показателя осуществляется в конце года по стат.формам 1-ФК
|  |  | 36 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 12.7 | 12.7 | 11.5 | 90.5512 | 1 пг 2019 - 405 / 3 524
|  | "Молодежь Новоуральска" | 37 | Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 10 | 10 | 10.2 | 102 | 1 пг 2019 - 1 410 / 13 800; 1 пг 2018 - 1 343 / 14 270 = 9,4%
9 | МП "Обеспечение безопасности проживания населения НГО" на 2017-2022 годы | "Обеспечение общественной безопасности на территории НГО" | 38 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % к 2018 году | 1 | 1 | рост на 49,2% | - | 1 пг 2019 - 194 ед., 1 пг 2018 - 130 ед.
|  |  | 39 | Сокращение числа отчетных ДТП | % к 2018 году | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 пг 2019 - 12 ед., 1 пг 2018 - 12 ед.
|  |  | 40 | Снижение количества лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | % к 2018 году | 1 | 1 | 5.9 | прирост темпа выполнения на 4,9 п.п. | 1 пг 2019 - 1 736 (346 нарк. + 1 390 алк.); 1 пг 2018 - 1 844 (394 нарк. + 1 450 алк.)
|  | "Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО" | 41 | Снижение количества зарегистрированных пожаров на территории НГО | % к 2016 году | 2 | 2 | рост на 33% | - | 1 пг 2019 - 28 ед. (26 - город, 2 - СНП), 1 пг 2016 - 21 ед. (20 - город, 1 - СНП)
10 | МП "Организаця управления муниципальным имуществом НГО и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на 2017-2022 годы |  | 42 | Количество проинвентаризированных, поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости, включая земельные участки | единиц | 94 | 94 | 11 | 11.7021
|  |  | 43 | Количество приватизированных объектов и объектов, переданных в аренду/безвозмездное пользование | единиц | 96 | 96 | 20 | 20.8333 | Приватизировано 6 объектов, 14 объектов переданы в аренду/безвозмездное пользование
|  |  | 44 | Количество земельных участков, переданных в аренду по результатам торгов | единиц | 5 | 33 | 1 | 20 | Критерий уточнен с учетом окончания работ по формированию 28-ми земельных участков в мкр.24 и планируемом проведении аукционов по передаче их в аренду
11 | МП "Развитие культуры в НГО" на 2017-2022 годы |  | 45 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % к 2018 году | 2.6 | 2.6 | 7.9 | прирост темпа выполнения на 5,3 п.п. | 1 пг 2019 - 50 551 посещ., 1 пг 2018 - 46 859 посещ.
|  |  | 46 | Число реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 54 | 54 | 32 | 59.2593
|  |  | 47 | Увеличение числа посещений библиотек | % к 2018 году | 0.1 | 0.1 | 0.2 | прирост темпа выполнения на 0,1 п.п. | 1 пг 2019 - 164 043 посещ., 1 пг 2018 - 163 715 посещ.
|  |  | 48 | Увеличение числа вновь зарегистрированных читателей библиотеки | человек | 100 | 100 | 52 | 52
|  |  | 49 | Доля детей, обучающихся в ДШИ и ДХШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей | % | 8.1 | 8.1 | 5.8 | 71.6049 | 1 пг 2019 - 951 / 16 350; 1 пг 2018 - 611 / 16 350 = 3,7%
|  |  | 50 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 | Критерий уточнен - на капитальный ремонт Театра кукол выделены средства федерального и областного бюджетов. Срок окончания работ по МК - 30.10.2019