## Таблица 27
Таблица 27
Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | федеральный бюджет |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | областной бюджет |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | областной бюджет* |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | местный бюджет |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | внебюджетные источники |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятия по модернизации объектов системы электроснабжения
1 | Реконструкция системы электроснабжения МКР 2 | 2023 | 2026 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 2.25 | 15 | 15 | 15 | МБ
2 | Реконструкция распределительных сетей электроснабжения 0,4 кВ в МКР 1,3 (включая ПИР) | 2022 | 2026 | 15 | в том числе по годам 2017: 0; в том числе по годам 2018: 0; в том числе по годам 2019: 0; в том числе по годам 2020: 0; в том числе по годам 2021: 0; в том числе по годам 2022-2026: 15 | внб
3 | Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах (Мурзинка ТП-10) | 2021 | 2022 | 10.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВНБ
4 | Реконструкция сетей 0,4 кВ квартала 11, включая ПИР | 2023 | 2024 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | ВНБ
5 | Строительство высоковольтных сетей 6 кВ МКР 19, включая ПИР | 2024 | 2025 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 0 | ВНБ
6 | Реконструкция сетей электроснабжения Зеленого поселка, включая ПИР | 2024 | 2026 | 11.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 0.525 | 5 | 5.5 | ВНБ
7 | Реконструкция сетей электроснабжения Новоуральского городского округа | 2023 | 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ВНБ
8 | Реконструкция электрических сетей п. Мурзинка, 2 очередь | 2017 | 2021 | 36.69 | 6.72 | 6.6 | 9.41 | 7.05 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВНБ
9 | Модернизация системы управления наружным освещением города, 2 этап | 2017 | 2017 | 3 | в том числе по годам 2017: 3; в том числе по годам 2018: 0; в том числе по годам 2019: 0; в том числе по годам 2020: 0; в том числе по годам 2021: 0; в том числе по годам 2022-2026: 0 | МБ
10 | Перевод жилых домов на электроплиты.Квартал 13. ТП-104А. Электроснабжение жилых домов | 2018 | 2019 | 25.73 | в том числе по годам 2017: 0; в том числе по годам 2018: 13.5; в том числе по годам 2019: 12.23; в том числе по годам 2020: 0; в том числе по годам 2021: 0; в том числе по годам 2022-2026: 0 | МБ
11 | Перевод на электроплиты многоквартирных домов, включая ПИР | 2017 | 2020 | 19.79 | в том числе по годам 2017: 11.36; в том числе по годам 2018: 6.13; в том числе по годам 2019: 0.32; в том числе по годам 2020: 1.98; в том числе по годам 2021: 0; в том числе по годам 2022-2026: 0 | МБ
12 | ИТОГО: | 2017 | 2026 | 184.763 | в том числе по годам 2017: 21.08; в том числе по годам 2018: 26.23; в том числе по годам 2019: 21.96; в том числе по годам 2020: 9.03; в том числе по годам 2021: 7.488; в том числе по годам 2022-2026: 98.975
| ИТОГО: |  |  |  | в том числе по годам 2017: 21.08; в том числе по годам 2018: 26.23; в том числе по годам 2019: 21.96; в том числе по годам 2020: 9.03; в том числе по годам 2021: 7.488; в том числе по годам 2022-2026: 98.975
| МБ |  |  |  | в том числе по годам 2017: 14.36; в том числе по годам 2018: 19.63; в том числе по годам 2019: 12.55; в том числе по годам 2020: 1.98; в том числе по годам 2021: 0; в том числе по годам 2022-2026: 47.25
| ВНБ |  |  |  | в том числе по годам 2017: 6.72; в том числе по годам 2018: 6.6; в том числе по годам 2019: 9.41; в том числе по годам 2020: 7.05; в том числе по годам 2021: 7.488; в том числе по годам 2022-2026: 51.725