## Таблица 28
Таблица 28
Мероприятия по модернизации объектов системы теплоснабжения
1 | Реконструкция тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул.Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР | 2025 | 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19
2 | - | 2023 | 2024 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.7 | 12.7 | 0 | 0
3 | Реконструкция тепломагистрали №2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО «УЭХК» до ул.Герцена, включая ПИР | 2024 | 2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0
4 | Реконструкция участка тепломагистрали №1 2Ду=500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР | 2023 | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0
5 | Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях № 2 и № 3, включая ПИР | 2025 | 2026 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.4
6 | Реконструкция тепломагистрали № 3 2Ду=500мм от П-1Н до К-В (ул. Подгорная, 2 - ул. Юбилейная, 10"а"), включая ПИР | 2024 | 2025 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 0
7 | Реконструкция насосно-подкачивающей станции НПС-ТП6 на тепломагистрали № 1 по ул. Комарова, 5б | 2017 | 2019 | 18.235 | 5.39 | 2.5 | 1.09 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0.27 | 5.39 | 2.495 | 1.1
8 | Огнезащита несущих конструкций здания, Главный корпус (здание 460) расположенного по адресу: г. Новоуральск, ул. Котельная, д. 2 | 2017 | 2017 | 11.21 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Техническое перевооружение подводящего газопровода от отсечной задвижки коллектора и КИПиА на базе "Агава" котла ПТВМ-100, расположенного по адресу: г. Новоуральск, ул. Котельная, д. 2 | 2019 | 2021 | 26.46 | 0 | 0 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Модернизация железобетонной дымовой трубы Н - 120,0 м до - 4,8 м, расположенной по адресу: г. Новоуральск, ул. Котельная, д. 2 | 2017 | 2018 | 9.56 | 1.3 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Техническое перевооружение газоходов от котлоагрегатов №1 и №2 до дымовой трубы Н=120м водогрейной котельной | 2017 | 2017 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
12 | Техническое перевооружение железобетонной дымовой трубы Н=120м водогрейной котельной | 2017 | 2018 | 11.98 | 7.42 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
13 | Модернизация главного корпуса водогрейной котельной | 2017 | 2017 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
11 | Техническое перевооружение газорегуляторного пункта водогрейной котельной | 2017 | 2018 | 2.2 | 0.21 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
12 | Модернизация мазутного хозяйства водогрейной котельной, расположенной по адресу: г.Новоуральск, ул.Котельноя,д2. | 2019 | 2021 | 20.2 | 0 | 0 | 2.56 | 8.82 | 8.82 | 0 | - | - | - | - | -
13 | Модернизация ВРУ-0,4кВ насосной станции Западного района | 2017 | 2019 | 4.8 | 0.25 | 3.72 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
14 | ИТОГО: | 2017 | 2026 | 186.175 | 31.39 | 21.03 | 13.3 | 17.64 | 17.64 | 85.175 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Итого: |  |  | 186.2 | 31.39 | 21.03 | 13.3 | 17.64 | 17.64 | 85.2
| ОБ | [8 empty] | 18
| МБ |  |  |  | 5.39 | 2.5 | 1.09 |  |  | 67.2
| ВНБ |  |  |  | 26 | 18.53 | 12.21 | 17.64 | 17.64