## объекты кап. стр-ва
Приложение № 4
к решению Думы Новоуральского городского округа
от 27.05.2020 № 38
Приложение № 3
к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017-2026 годы
№ строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строителства | Сметная стоимость объекта, тыс.руб. |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс.руб.
|  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026
1 | Строительство внутриквартальных проездов МКР 13 | г. Новоуральск, МКР 13 | 10708 | 10708 | 2017 | 2017 | 10708 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 10708 |  |  | 10708 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет |  |  | 10708 |  |  | 10708 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство тротара от детской игровой площадки "Кораблик" до ТЦ "Комсомолец" | г.Новоуральск, улица Комсомольская | 1013.8 | 1013.8 | 2019 | 2019 | 1013.8 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 | 0
5 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 1013.8 |  |  | 1013.8 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 | 0
6 | местный бюджет |  |  | 1013.8 |  |  | 1013.8 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 | 0
7 | Устройство тротуара и освещения в районе ул.Победы, 26а,28а, 30а | г. Новоуральск, улица Победы | 1422.8 | 1422.8 | 2019 | 2019 | 1422.8 | 0 | 0 | 1422.8 | 0 | 0 | 0
8 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 1422.8 |  |  | 1422.8 | 0 | 0 | 1422.8 | 0 | 0 | 0
9 | местный бюджет |  |  | 1422.8 |  |  | 1422.8 | 0 | 0 | 1422.8 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство дороги в МКР-15 от дома №4 до разворотной площадки у дома №7, включая ПИР | г. Новоуральск, МКР-15 | 303400 | 303400 | 2023 | 2024 | 151700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 150000
11 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 151700 |  |  | 151700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 150000
12 | областной бюджет* |  |  | 150000 |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
13 | местный бюджет |  |  | 1700 |  |  | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
14 | Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения МКР.24 I очередь (асфальтрование проездов) | г. Новоуральск, МКР.24 | 24000 | 24000 | 2023 | 2023 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
15 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 24000 |  |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
16 | местный бюджет |  |  | 24000 |  |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
17 | Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения МКР.24 I очередь (ливневая канализация) | г. Новоуральск, МКР.24 | 14600 | 14600 | 2023 | 2023 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600
18 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 14600 |  |  | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600
19 | местный бюджет |  |  | 14600 |  |  | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600
20 | Строительство автомобильной дороги 308а от ПК 15+15 до ПК 27+82, включая ПИР | г. Новоуральск, улица 308а | 9100 | 9100 | 2024 | 2024 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
21 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 9100 |  |  | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
22 | местный бюджет |  |  | 9100 |  |  | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
23 | Строительство автомобильной дороги 308 от ПК 27+82, включая ПИР | г. Новоуральск, улица 308 | 179100 | 179100 | 2024 | 2025 | 179100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179100
24 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 179100 |  |  | 179100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179100
25 | областной бюджет* |  |  | 170000 |  |  | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
26 | местный бюджет |  |  | 9100 |  |  | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
27 | Устройство тротуара и пешеходного перехода по ул. Ольховая, включая ПИР | г. Новоуральск, улица Ольховая | 10600 | 10600 | 2024 | 2025 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600
28 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 10600 |  |  | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600
29 | местный бюджет |  |  | 10600 |  |  | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600
30 | Строительство автомобильной дороги 308а от ПК 8+52, включая ПИР | г. Новоуральск, улица 308а | 24750 | 24750 | 2024 | 2026 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750
31 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 24750 |  |  | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750
32 | местный бюджет |  |  | 24750 |  |  | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750
33 | Строительство автомобильной дороги 305 от ПК 9+23 до ПК21+68,25 | г. Новоуральск, улица 305 | 346412.2 | 346412.2 | 2024 | 2026 | 346412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346412.2
34 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 346412.2 |  |  | 346412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346412.2
35 | областной бюджет* |  |  | 346412.2 |  |  | 346412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346412.2
36 | Строительство Объездной дороги. Участок Белореченское шоссе - ул. Походная, включая ПИР | Белореченское шоссе ул.Походная | 85000 | 85000 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ВСЕГО по объекту, в том числе: |  |  | 85000 |  |  | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
38 | областной бюджет* |  |  | 85000 |  |  | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
39 | местный бюджет |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
40
41 | ВСЕГО, в том числе: |  | 858406.8 | 858406.8 |  |  | 858406.8 | 10708 | 0 | 2436.6 | 1700 | 0 | 843562.2
42 | областной бюджет* |  | 751412.2 | 751412.2 |  |  | 751412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751412.2
43 | областной бюджет |  | 10708 | 10708 |  |  | 10708 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | местный бюджет |  | 96286.6 | 96286.6 |  |  | 96286.6 | 0 | 0 | 2436.6 | 1700 | 0 | 92150
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в областном бюджете на 2017-2026 годы