Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Думы НГО

от 31.03.2021 № 35

Отчет о выполнении наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва, принятых к исполнению в 2020 году

Решением Думы Новоуральского городского округа от 26 июня 2019 года № 64 (в редакции решения Думы Новоуральского городского округа от 30.10.2019 № 117) утвержден перечень наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва, принятых к выполнению  на 2020 год; всего запланировано к реализации 29 наказов избирателей. По итогам 2020 года выполнено 6 наказов на общую сумму 9,1 млн. руб. Из-за вынужденного отвлечения финансовых средств на мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции перенесено на 2021 год 23 наказа на сумму 45,6 млн. руб.

Информация о выполненных в 2020 году наказах избирателей

депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва:

| Номер наказа | ФИО депутата | Наименование наказа | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Захаров Д.В. | Строительство тротуара вдоль жилых домов по ул. Ленина №№79-109 в с. Тарасково | 995,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| 2. | Захаров Д.В. | Устройство 8 контейнерных площадок в частном секторе д. Починок | 1 444,5 | Выполнены работы по устройству 7 площадок (дер. Починок: ул. Гагарина, 28, ул. Заречная, 17, ул. Ленина, 2, ул. Ленина, 11, ул. Луговая, 8, ул. Мира, 10-12, ул. Набережная, 1А) |
| 3. | Мерзлов Н.Г. | Устройство парковочного кармана напротив дома № 44 по ул. Первомайская | 1 353,5 | Работы выполнены; обустроен парковочный карман на 20 машино-мест. |
| 4. | Великов А.В. | Благоустройство территории в районе сносимых домов по ул. Ленина (32, 36, 38, 40) | 1 155,0 | Работы выполнены. |
| 5. | Бархатов Т.В. | Выполнение ремонта дороги по ул. Орджоникидзе | 3594,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 6. | Елистратов О.В. | Расширение проезда с устройством парковки у домов 3, 5/1 по ул. Автозаводская | 586,2 | Работы выполнены в полном объеме. Обустроен парковочный карман на 18 машино-мест. |

Информация о Перечне мероприятий,

требующих выполнения проектных работ МКУ УКС и выполненных  в 2020 году:

| № п/п | Наименование | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение проектно-сметной документации на устройство детской площадки в районе ул. Калинина, 27 д. Елани | Выполнено |
|  | Выполнение проектно-сметной документации на ремонт подпорной стенки в районе ул. Победы 2/2 | выполнено |
|  | Выполнение проектно-сметной документации на устройство тротуара от ул. Победы, д. 4/2 к детскому саду № 35 «Аленький цветочек» | выполнено |
|  | Выполнение проектно-сметной документации на обустройство парковки напротив ул. Победы, 8 | Выполнено |
| 5. | Выполнение проектно-сметной документации на обустройство парковочного кармана по ул. Маяковского в районе многоквартирного дома № 20 | Выполнено |
| 6. | Выполнение проектно-сметной документации на обустройство заезда и гостевой автостоянки на землях общего пользования в районе многоквартирного дома № 4 в МКР-15 | Выполнено |

В 1 полугодии 2020 года Думой совместно с Администрацией Новоуральского городского округа проведена работа по формированию перечня наказов, планируемых к выполнению в 2021 году. В октябре 2020 года решением № 80 от 28 октября 2020 года Думой утвержден перечень наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва, принятых к выполнению  на 2021 год. В данное решение Думы также включены наказы, принятые к выполнению, но не реализованные в 2020 году. В бюджете Новоуральского городского округа на 2021 год предусмотрены в полном объеме средства на реализацию наказов, принятых к выполнению  на 2020 год, переходящих на 2021 год, в сумме 45,6 млн.руб.

Информация о принятых к выполнению на 2020 год,  перенесенных на 2021 год  наказах избирателей

депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва

(в соответствие с решением Думы НГО от 28.10.2020 № 80):

| Номер наказа | ФИО депутата | Наименование наказа | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергеев М.Г. | Строительство парковочной площадки на территории, примыкающей к МАОУ «СОШ № 40» с устройством тротуара и лестницы между домами по адресам Кикоина 5, 7, 9 |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 1,9 млн. рублей и заключен контракт с ООО «Рукор» на сумму 1,9 млн. рублей со сроком выполнения работ до 31.07.2021. |
| 2. | Сергеев М.Г. | Капитальный ремонт подпорной стенки стадиона МАОУ «СОШ № 40» |  | Управлением образования в апреле 2020 с ИП Киселев был заключен муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 600,1 тыс. руб. После выполнения демонтажных работ облицовки и парапетной плиты была установлена необходимость внесения изменений в техническое задание. Учитывая изменения по видам работ, выполнить работы в рамках контракта не представилось возможным, контракт по соглашению сторон расторгнут. Внесены изменения в документацию. Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройка» на сумму 716,3 тыс. рублей со сроком окончания работ 30.06.2021. |
| 3. | Ползунов С.В. | Устройство спортивной площадки в районе дома Ленина 118 (с условием принятия собственниками помещений МКД № 118 по ул. Ленина решения общим собранием) |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 1,45 млн. рублей. В марте проходит собрание собственников помещений МКД. Планируется предоставление субсидий управляющей организации. |
| 4. | Денисов М.А. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 17, 19 по ул. Крупской (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году) |  | Реализация возможна в 2021 году при условии решения собрания собственников помещений МКД об участии в программе на условиях софинансирования в 2021 году и прохождении отбора на участие в программе. Проведение собрания планируется в марте-апреле 2021 года |
| 5. | Денисов М.А., Мерзлов Н.Г. | Благоустройство сквера Белинского |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 4 176,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 4 176 тыс.руб. с ООО «Росстройиновация» со сроком выполнения работ 30.06.2021. |
| 6. | Денисов М.А. | Установка детского игрового комплекса на дворовой территории многоквартирного дома по ул. К.Цеткин,41 (с условием принятия собственниками помещений МКД № 41 по ул. К.Цеткин решения общим собранием) |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 585 тыс. рублей. В феврале состоялось собрание собственников помещений МКД. |
| 7. | Мерзлов Н.Г. | Благоустройство сквера и ремонт лестницы (к ул. Северная) у Публичной библиотеки, ул. Фрунзе, 13 |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 2 800 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 800 тыс.руб. с ООО «Уралстройсервис-Н», срок выполнения работ 30.06.2021 |
| 8. | Никаноров Д.Л. | Обустройство тротуара ул. Гагарина, 7а - М.Горького, 4б |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 850,0 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Рукор», срок выполнения работ 31.07.2021 |
| 9. | Опарин О.А. | Выполнение работ по водоотведению на дворовой территории по адресу ул. Мичурина, 8 и ул. Мичурина, 10 |  | По итогам совещания под председательством первого зам. Главы Администрации НГО с участием депутата Думы НГО Опарина О.А. не принято решение о целесообразности реализации мероприятия. Ведется мониторинг состояния дворовой территории и подвалов домов. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 1,9 млн.руб. |
| 10. | Бархатов Т.В. | Выполнение ремонта дороги внутри двора общежития ул. Свердлова, 1 с обустройством дренажной системы и увеличением мест для парковки автомобилей |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 1 101,8 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Рукор», срок выполнения работ 31.07.2021 |
| 11. | Елистратов О.В. | Обустройство детской площадки для домов № 4/1, 4/2, 6/1, 6/2 по ул. Советская (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году) |  | МКУ УКС разработана ПСД. Реализация возможна в 2021 году при условии решения собрания собственников помещений МКД об участии в программе на условиях софинансирования в 2021 году и прохождении отбора на участие в программе. Проведение собрания планируется в марте-апреле текущего года |
| 12. | Елистратов О.В. | Устройство тротуара для пешеходов в районе Советская, 6/2 у детского сада № 4 |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 91,5 тыс.руб. Отсутствует решение собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества. |
| 13. | Тюменцева С.С. | Устройство парковочных мест для автотранспорта в районе ул. Автозаводская, 11 (с условием принятия собственниками помещений МКД № 11 по ул. Автозаводская решения общим собранием) |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 1 950,3 тыс.руб. Отсутствует решение собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества. |
| 14. | Стрельцова Е.В. | Устройство дополнительными игровыми элементами детской площадки по адресу ул. Автозаводская, д. 52 |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 722,4 тыс.руб. Отсутствует решение собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества. |
| 15. | Стрельцова Е.В. | Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25% (ул. Победы 8, 10; ул. Комсомольская 8,10) |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено1 881,8 тыс.руб. |
| 16. | Загоскин М.В. | Благоустройство пешеходной зоны в районе магазина «Елена» и ТЦ «Территория» |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. ПСД выполнено. Для реализации I этапа работ в 2021 году в бюджете предусмотрено 13 575,1 тыс.руб. Мероприятие объединено с наказом по ремонту проезда между ДК «Новоуральский» и ТЦ «Елена» с обеспечением водоотведения (1 420.0 тыс. руб.). Проведение аукциона запланировано в апреле-мае текущего года со сроком окончания работ 30.09.2021. Реализация второго этапа планируется в 2022 году в рамках государственной программы Свердловской области с привлечением средств областного бюджета. |
| 17. | Загоскин М.В. | Ремонт проезда между ДК «Новоуральский» и ТЦ «Елена» с обеспечением водоотведения |  |  |
| 18. | Захаров Д.В. | Выполнение капитального ремонта дороги ул. Дачная в д. Пальники |  | По результатам аукционных процедур заключен муниципальный контракт с ООО «Гермес» (г.Екатеринбург) на сумму 4 000 тыс. руб. 1 725 кв. м. Окончание работ 1 марта 2021 года. До настоящего времени работы в полном объеме не выполнены. К подрядчику будут применены штрафные санкции. |
| 19. | Ислентьева И.В. | Благоустройство тротуарной дорожки от ул. Юбилейная, 3 к ул. Победы, 32 |  | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 287,4 тыс.руб. Планируется предоставление субсидий управляющей организации |
| 20. | Ислентьева И.В. | Устройство тротуарных дорожек главного фасада многоквартирного дома по ул. Победы, 32 | 0,0 | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 1 313,9 тыс.руб. Устройство тротуарных дорожек главного фасада МКД ул. Победы, 32 на сумму 1 135 тыс. руб. – аукционная документация в стадии подготовки, планируемый срок размещения апрель 2021. Часть работ выполняется на дворовой территории путем предоставления субсидии управляющей организации в сумме 178,9 тыс. руб. |
| 21. | Ислентьева И.В. | Благоустройство дворовой территории (устройство парковочного кармана по ул. Победы, 30) | 0,0 | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено173,7 тыс.руб. Отсутствует решение собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества. |
| 22. | Елистратов О.В. | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ул. С.Дудина, д. 2/2 (с условием получения согласия собственников помещений МКД решением общего собрания) | 0,0 | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 2 017,4 тыс.руб. |
| 23. | Опарин О.А. | Ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирных домов 1 и 3 по ул. Красногвардейский проезд | 0,0 | Реализация мероприятия в 2020 году была приостановлена. Для реализации в 2021 году в бюджете предусмотрено 384,6 тыс.руб. |

Информация о  Перечне мероприятий,

требующих выполнения проектных работ МКУ УКС  в 2020 году,

перенесенных на 2021 год:

| № п/п | Наименование | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение проектно-сметной документации на устройство пожарного подъезда для водозабора воды пожарной машиной в д. Елани | Выполнение предусмотрено в 2021 году после проведения геологических изысканий |
| 2. | Выполнение проектных работ по строительству дороги в МКР 15 от дома № 4 до разворотной площадки у дома № 7 в соответствии с утвержденными Генеральным планом города Новоуральска и планировкой 15 микрорайона | по согласованию с депутатом Бархатовым Т.В. выбран иной способ реализации |
| 3. | Выполнение проектно-сметной документации на благоустройство аллеи Рабочей молодежи (расположенной между стадионом МАОУ «СОШ № 40» с одной стороны и домами по адресам Корнилова 3, 5, 7, с другой), а также примыкающей к ней площадки | готовность 3 квартал 2021 года |
| 4. | Выполнение проектно-сметной документации на устройство детской площадки по адресу: ул. Победы, д. 22 – ул. Комсомольская, д. 2, 4 с игровыми элементами, скамейками и урнами | готовность 3 квартал 2021 года |