## Приложение№2
Приложение №2
Информация по реализации наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва за 2022 год
№ п/п | Наименование наказа | Депутат Думы НГО | Стоимость работ по Перечню, руб. | Реквизиты муниципального контракта/ соглашения | Заказчик/ подрядчик | Сроки выполнения работ | Информация о реализации
1. | Устройство детской игровой площадки в д. Елани по ул. Мира, 6Б | Захаров Д.В. | 1765900 | от 27.06.2022 № 198МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ИП Кисилев А.В. | 2022-09-15 | Работы в стадии выполнения, оборудование закуплено.
2 | Ремонт асфальтового покрытия парковки на придомовой территории многоквартирного дома № 12 по бульвару Ак. Кикоина | Сергеев М.Г. | 2050400 | от 20.04.2022 №147МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "Рукор" | 2022-08-31 | Работы выполнены, в стадии приемки.
3 | Обустройство детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 134 и ул. Тегенцева, 14 | Яценко С.В. | 1549040.02 |  | ООО "МКР 20"/ ООО "Ремстройсервис" | 2022-09-30 | Приступили к работам 03.08.2022, ведется закупка оборудования.
4 | Обустройство детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирного дома № 109 по ул. Ленина | Ползунов С.В. | 1857570.58 |  | ООО "МКР 20"/ ООО "Ремстройсервис" | 2022-09-30 | Приступили к работам 11.08.2022, оборудование заказано.
5 | Ремонт дворовых проездов в границах избирательного округа № 6 | Волков А.Н. | 1504000 | от 14.04.2022 № 140МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "Рукор" | 2022-08-31 | Работы выполнены в полном объеме по ремонту проезда на придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Спортивная.
6 | Устройство детской площадки на придомовой территории многоквартирного дома № 71 по ул. Ленина и ремонт проезда с устройством парковочных мест в районе многоквартирных домов №№ 37, 39 по ул. Кл. Цеткин | Денисов М.А. | 3065723.22 | Соглашение от 19.07.2022 № 19 | ООО "УЖК "Новоуральская"/ ООО "Ремстройсервис" | 2022-09-30 | Выполнены подготовительные работы, оборудование заказано.
7 | Разработка проектно-сметной документации на расширение дворового проезда многоквартирного дома № 9 по ул. Садовая. При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества | Мерзлов Н.Г. |  |  | МКУ УКС | 2022-07-01 | Решение собственниками МКД принято. ПСД разработана.
8 | Благоустройство на придомовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Мичурина. | Мерзлов Н.Г. | 352658.96 | от 18.07.2022 № 207МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "Рукор" | 2022-10-31 | Решение соственниками МКД принято. Работы выполнены, в стадии приемки.
9 | Ремонт тротуара от ул. Садовая к ул. Перевальная | Великов А.В. | 982902.64 | от 25.04.2022 № 156МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "МСК" | 2022-06-30 | Работы выполнены в полном объеме.
10 | Обустройство спортивной площадки уличными тренажерами в районе домов №№ 4А, 5А по ул. М. Горького | Никаноров Д.Л. | 2260241.82 | Соглашение от 19.07.2022 № 19 | ООО "УЖК "Новоуральская"/ ООО "Рукор" | 2022-09-30 | К работам не приступали, ведется закупка оборудования.
11 | Обустройство детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирного дома № 9 по Театральному проезду | Опарин О.А. | 524520.44 | Соглашение от 19.07.2022 № 19 | ООО "УЖК "Новоуральская"/ ООО "Рукор" | 2022-09-30 | К работам не приступали, ведется закупка оборудования. | Управляющей организации уточнить информацию о предполагаемом подрядчике
12 | Обустройство детской игровой площадки для домов №№ 4, 5 по Красногвардейскому проезду | Опарин О.А. | 1425632.8 |  | ООО "Привокзальный плюс"/ ООО "Ремстройсервис" | 2022-09-30 | Приступили к работам 22.08.2022, оборудование заказано.
13 | Устройство павильонов на остановках общественного транспорта «Меркурий» и «Художественная школа» с благоустройством | Шадрин Д.И. | 1500000 | от 14.04.2022 № 140МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "МСК" | 2022-08-31 | Работы выполнены в полном объеме.
14 | Благоустройство на придомовой территории многоквартирного дома № 15/1 по ул. Чурина | Ильин П.А. | 2986590.28 |  | МКУ "УГХ" НГО/ИП Ушакова Н.Е. | 2022-09-15 | К работам не приступали.
15 | Благоустройство в районе дома № 9 в МКР-15 | Бархатов Т.В. | 2383997.29 | от 19.07.2022 № 208МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "Рукор" | 2022-09-30 | Работы в стадии выполнения.
16 | Устройство волейбольной площадки с металлическим ограждением и площадки для игры в настольный теннис во дворе МКД №№ 9, 10, 11 по ул. С. Дудина и №№ 16, 17 по ул. Советская. При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества | Елистратов О.В. | 2070366.96 |  | ООО "Западный район - 1"/ ООО "Ремстройсервис" | 2022-09-30 | Приступили к работам 01.08.2022, выполнены земляные работы, оборудование заказано.
17 | Ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирного дома № 2Б по ул. Промышленная | Тюменцева С.С. | 815000 | от 04.05.2022 № 165МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "Рукор" | 2022-08-31 | Работы выполнены в полном объеме.
18 | Благоустройство на территории многоквартирных домов № 8, 8А по ул. Автозаводская. При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества | Ислентьева И.В. | 1180070.07 | от 18.07.2022 № 207МК-22 | МКУ "УГХ" НГО/ ООО "Рукор" | 2022-10-31 | Решение соственниками МКД принято. Работы выполнены, в стадии приемки.
19 | Выполнение ремонта спортивной площадки по адресу ул. Комсомольская, 7 | Стрельцова Е.В. | 877700 | от 15.04.2022 № 3 | МБУ СК "Кедр"/ ООО "Триа-Спорт" | 2022-06-17 | Работы выполнены в полном объеме. Общая стоимость работ составила 2 287 015,20 руб.
20 | Разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходного тротуара на земельных участках многоквартирных домов №№ 16, 18, 16А по ул. Автозаводская. При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества | Загоскин М.В. |  |  | УКС |  | Письмо о подготовке документов для проведения собраний собственников МКД направлено КЖКХ НГО в Думу НГО от 21.12.2021 № 12668/125-01-38. Депутатом Думы НГО документы для проведения собраний не получены. Мероприятие по итогам проведения собраний будет предусмотрено в Плане проектных работ МКУ УКС.
|  | ИТОГО: | 29152315.08
| Выполнено | 6
| В стадии выполнения | 8
| Не приступили к работам | 6