## Приложение 1
Приложение № 1
к Отчету о выполнении наказов избирателей депутатам Думы НГО округа седьмого созыва, принятых к исполнению в 2021 году
Информация о реализации наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва, принятых к выполнению на 2020 год, перешедших на 2021 год по Приложению № 1 к решению Думы Новоуральского городского округа от 28.10.2020 № 80
№п/п | Наименование наказа | Стоимость работ, тыс. руб. |  | Заказчик работ | Информация об исполнении | КЖКХ | УКС | УГХ
|  | план | факт
1 | Устройство спортивной площадки в районе дома Ленина 118 | 1687.2 | 1282.033 | ООО «УЖК «Новоуральская» | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 282,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис")
2 | Устройство детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома по ул. К. Цеткин, 41 | 601.9 | 572.806 | ООО «УЖК «Новоуральская» | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 572,8 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор")
3 | Ремонт тротуаров и проездов на придомовой территории многоквартирных домов ул. Красногвардейский проезд, 2, 3 | 1553.997 | 1284.434 | ООО «УЖК «Новоуральская», ООО "Привокзальный плюс" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 284,4 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") |  | 1850450
4 | Устройство тротуара для пешеходов в районе Советская, 6/2 у детского сада № 4 | 91.476 | 91.476 | ООО «УЖК «Новоуральская» | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 91,5 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат")
5 | Устройство парковочных мест для автотранспорта в районе ул. Автозаводская, 11 | 1950.332 | 1950.332 | ООО "Западный район 1" | По разработанной МКУ УКС ПСД на 33 парковочных места, выполнены работы в 2021 году в полном объеме на сумму 1 950,3 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис"), в соответствии с принятым решением собственников МКД (протокол от 30.04.2021) | 1611100
6 | Расстановка дополнительного игрового оборудования на придомовой территории многоквартирных домов № 2 корпус 1, № 2 корпус 3 по ул. Победы | 722.39 | 644.595 | ООО «УЖК «Новоуральская» | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 644,6 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат")
7 | Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25% (ул. Победы 8, 10; ул. Комсомольская 8, 10) | 1881.8 | 1545.099 | ООО "Парковый район - 1" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 545,1 тыс. рублей (подрядчик ООО "Бунарский район- 1", ООО "УКН", ООО "ГЭС" ) |  |  | 4176000
8 | Благоустройство тротуарной дорожки ул. Юбилейная, 3, 4 | 287.422 | 287.422 | ООО "Бунарский район - 1" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 287,4 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") | 509900
9 | Устройство и ремонт тротуарных дорожек по ул. Победы в районе дома № 32. | 1313.905 | 1138.2124 | МКУ "УГХ" НГО, ООО "Бунарский район - 1" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 138,2 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ростстройновация") |  |  | 2800000
10 | Благоустройство дворовой территории (устройство парковочного кармана по ул. Победы, 30) | 173.669 | 166.617 | ООО «УЖК «Новоуральская» | Работы по устройству 4 парковочных мест выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 166,6 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор")
11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу ул. С.Дудина, д. 2/2, ул. С. Дудина, 1 с устройством парковки | 2971.699 | 2929.765 | ООО «УЖК «Западный район -1», ООО "НГЭС" | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 2 929,8 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор"), в том числе перенос сетей электроснабжения и устройство 14 парковочных мест, в соответствии с принятым решением собственников МКД (протокол от 08.04.2021)
12 | Ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирных домов №№ 2, 3 по ул. Красногвардейский проезд | 384.607 | 352.895 | ООО "УЖК "Новоуральская", ООО "Привокзальный плюс" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 352,9 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") |  | 850000 |  | 256697
13 | Благоустройство сквера Белинского | 4176 | 3826.6928 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 3 826,7 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ростстройновация") | 1900000
14 | Благоустройство сквера и ремонт лестницы (к ул. Северная) у Публичной библиотеки, ул. Фрунзе, 13 | 2800 | 2800 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 2 800 тыс. рублей (подрядчик ООО "УралСтройСервис-Н") |  | 1903920
15 | Ремонт проезда между ДК "Новоуральский" и ТЦ "Елена" с обеспечением водоотведения | 1420 | 1337.875 | МКУ УКС | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 на сумму 1 337,9 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") совместно с мероприятияем "Благоустройство общественной территории по ул. Комсомольская" (1 этап)
16 | Устройство парковочной площадки на территории, примыкающей к МАОУ "СОШ № 40" с устройством тротуара и лестницы между домами №№ 5, 7, 9 по бульвару Ак. Кикоина | 1900.1282 | 1803.3682 | МКУ УКС | По разработанной МКУ УКС ПСД работы по устройству 20 парковочных мест выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 803,4 тыс.руб. (подрядчик ООО "Рукор")
17 | Обустройство тротуара ул. Гагарина, 7а - М. Горького, 4б с наружным освещением и ремонтом проезда | 850 | 735.4706 | МКУ УКС | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году на сумму 735,5 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор"). Устройство поручней перенесено на 2022 год в рамках бюджетной сметы МКУ "УГХ" НГО из-за отсутствия подрядных организаций в 2021 году на выполнение работ
18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Свердлова,1 | 1205.8287 | 1201.2582 | МКУ УКС | Работы выполнены в 2021 году на сумму 1 201,3 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") | 87200
19 | Устройство пожарного проезда в МКР-15 к домам №№ 5, 7 | 643.773 | 643.7736 | МБУ "ДКС" | Работы выполнены в 2021 году по муниципальному заданию МБУ "ДКС" в полном объеме на сумму 643,8 тыс.руб. | 1939200
20 | Установка автономного освещения пешеходной дорожки между многоквартирными домами по ул. Мичурина, 10, 22 (при наличии технической возможности) | 346.003 | 303.7129 | МКУ УКС | Работы выполнены в 2021 году на сумму 303,7 тыс.руб. (подрядчик ИП Яковлев) | 433100
|  | 26962.13 | 24897.8377 |  |  | 6480500 | 6304370 | 6976000
#REF!