## Приложение № 2
Приложение № 2
к Отчету о выполнении наказов избирателей депутатам Думы НГО округа седьмого созыва, принятых к исполнению в 2021 году
Информация о реализации наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва, принятых к выполнению на 2021 год по Приложению № 2 к решению Думы Новоуральского городского округа от 28.10.2020 № 80
№п/п | Наименование наказа | Стоимость работ, тыс. руб. |  | Заказчик работ | Информация об исполнении | КЖКХ | УКС | УГХ
|  | план | факт
1 | Устройство детской игровой площадки в д. Елани в районе ул. Мира и ул. Калинина | 1039 | 0 | МКУ "УГХ" НГО | При проектирования мероприятия МКУ УКС было установлено, что детская площадка будет располагаться на земельном участке по ул. Набережная в водоохранной зоне и зоне подтопления р. Билимбаевка. В связи с этим, комиссией с участием специалистов ОСНП, МКУ «УГХ» НГО, МКУ УКС, КАиГ и депутата Думы НГО Захарова Д.В. был выбран земельный участок для устройства детской игровой площадки по ул. Мира, 6Б в д. Елани. В августе 2021 года МКУ УКС разработало проектно-сметную документацию на данные работы, их стоимость составила 1 765,9 тыс.руб. Учитывая сезонный характер работ, а также сроки проведения заказчиком аукционных процедур, выполнение работ по устройству детской игровой площадки в д. Елани по ул. Мира, 6Б перенесено на 2022 год.
2 | Ремонт дворового проезда многоквартирного дома № 12 по бульвару Ак. Кикоина | 2191.261 | 2181.691 | ООО "МКР-20" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 2 181,7 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор")
3 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №№ 71, 73 по ул. Ленина | 1685.643 | 1183.382 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 183,4 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") |  | 1850450
4 | Установка поручней на тротуаре, расположенном вдоль ограждения Центрального стадиона со стороны ул. Крупской к зданию ул. Фрунзе, д. 5 | 320 | 299.0087 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 299, 0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор")
5 | Ремонт тротуара по ул. Фрунзе с устройством поручней на тротуаре (в районе Публичной библиотеки НГО) | 740 | 740 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 740,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Уралстройсервис -Н") | 1611100
6 | Ремонт тротуара по ул. Мамина-Сибиряка | 1097 | 1096.999 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 097,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Уралстройсервис -Н")
7 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина, 12а и установка ограждения по ул. Гагарина, 12а, ул. Театральный проезд, 7 | 456.062 | 374.493 | ООО "Привокзальный плюс" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 374,5 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") |  |  | 4176000
8 | Ремонт лестниц между многоквартирными домами по ул. Театральный проезд, д.9 и М.Горького, д.15 с ремонтом подходов к ним и заменой поручней | 144.975 | 144.975 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 145 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат") | 509900
9 | Ремонт тротуара от ул. Театральный проезд, д.9 до ул. Мичурина | 292.6 | 228.3135 | МКУ «УГХ» НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 228,3 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") |  |  | 2800000
10 | Ремонт дворового проезда на придомовых территориях многоквартирных домов №№ 5, 6, 5А, 6А по ул. Заречная и ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирного дома № 5а по ул. Заречная | 5495.724 | 5495.724 | ООО "УЖК "Новоуральская", ООО "Центральный" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 5 495,7 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис")
11 | Выполнение ремонта тротуара между многоквартирными домами по ул. Красногвардейский проезд, д. 5 и ул. Театральный проезд, д. 14 | 114.172 | 113.655 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 113,7 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат")
12 | Ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. М. Горького | 934.874 | 934.874 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 934,9 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат") |  | 850000 |  | 256697
13 | Ремонт участка эспланады в МКР 9 | 983 | 983.016 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 983,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат") | 1900000
14 | Расширение автомобильной дороги общего пользования по ул. Маяковского (в районе многоквартирного дома № 20) | 449.668 | 449.668 | МКУ "УГХ" НГО | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 на в полном объеме на сумму 449,7 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат") |  | 1903920
15 | Ремонт дворового проезда по адресу ул. Чурина, д. 9 | 934.847 | 721.025 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 721,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор")
16 | Ремонт тротуара от дома № 5 до дома № 9 в МКР-15 | 252.2 | 252.1998 | МКУ «УГХ» НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 252,2 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор")
17 | Устройство гостевой автостоянки на землях общего пользования в районе дома № 4 в МКР-15 | 341.851 | 341.851 | МКУ "УГХ" НГО | По разработанной МКУ УКС ПСД работы по устройству 8 парковочных мест выполнены в 2021 в полном объеме на сумму 341,9 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат")
18 | Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирном доме с долей муниципального имущества более 25% (ул. Свердлова, 1) | 1101.796 | 1099.328 | ООО "Парковый район - 1" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 099,3 тыс. рублей (подрядчик ООО "Комви", ООО "УКН") | 87200
19 | Ремонт проезда многоквартирных домов №№ 20, 21, 21А по ул. Советская | 2332.345 | 1600 | ООО "УЖК "Новоуральская", ООО "Западный район-1" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 1 600,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") | 1939200
20 | Ремонт проезда на придомовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Автозаводская | 2751.61 | 2751.285 | ООО "Западный район-1" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 2 751,3 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис") | 433100
21 | Устройство детских игровых площадок и спортивной площадки на придомовой территории МКД № 4 по ул. Комсомольской | 650 | 0 |  | Собственники помещений МКД № 4 по ул. Комсомольской решение на собрании не приняли (протокол собрания собственников МКД от 28.04.2021), работы в 2021 году не выполнялись | 1881800
22 | Устройство тротуара от дома № 4/2 по ул. Победы к детскому саду № 35 «Аленький цветочек» При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества | 618.442 | 618.442 | ООО "УЖК "Новоуральская" | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 618,4 тыс. рублей (подрядчик ООО "Фрегат"), в соответствии с решением собственников многоквартирного дома № 4/2 по ул. Победы (протокол собрания собственников от 21.05.2021)
23 | Устройство светофорного объекта на перекрестке по ул. Л. Толстого — ул. Фурманова с разработкой ПСД | 3358 | 3357.7964 | МКУ "УГХ" НГО | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 3 357,8 тыс. рублей (подрядчик ООО "Стройэнергокомплект") |  |  | 1420000
24 | Устройство парковки на территории многоквартирного дома № 8 по ул. Победы | 593.5 | 593.5 | МКУ «УГХ» НГО | По разработанной МКУ УКС ПСД работы по устройству 8 парковочных мест выполнены в 2021 в полном объеме на сумму 593,5 тыс. рублей (подрядчик ООО "МСК")
25 | Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов №№ 21, 23 по ул. Комсомольской и въезда к ним с дублера автомобильной дороги по ул. Комсомольской | 3157.631 | 3157.558 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 3 157,6 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис") | 268500
26 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №№ 118, 118а по ул. Ленина | 2707.493 | 2705.2 | ООО "УЖК "Новоуральская" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 2 705,2 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис") | 789500
27 | Устройство парковок общего пользования в районе МКД № 12 по ул. Чурина | 2153.9 | 1500 | МКУ «УГХ» НГО | По разработанной МКУ УКС ПСД работы по устройству 16 парковочных мест выполнены в 2021 в полном объеме на сумму 1 500,0 тыс. рублей (подрядчик ООО "МСК") | 162200
28 | Устройство освещения лестниц между домами №№ 2, 2а, 4 по ул. Промышленной | 1513.433 | 893.777 | ООО "НГЭС" | Работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 893,8 тыс. рублей (подрядчик ООО "Рукор") | 2090000
29 | Устройство детской и спортивных площадок (на существующих площадках) на придомовых территориях многоквартирных домов № 5, № 9 по ул. Юбилейная | 3848.7 | 3567.45 | ООО "Бунарский район - 1" | По разработанной МКУ УКС ПСД работы выполнены в 2021 году в полном объеме на сумму 3 567,5 тыс. рублей (подрядчик ООО "Ремстройсервис") | 328000
|  | 42259.727 | 37385.2114 |  |  | 12000500 | 6304370 | 8396000 |  | 0
#REF!